## 和静县2021年中央提前下达财政专项扶贫资金项目计划备案表
附件：1
和静县2021年中央提前下达财政专项扶贫资金项目计划备案表
制表单位：和静县扶贫开发办公室 单位:万元、户
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施期限 |  | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [5 empty] | 带动脱贫户户数 | 绩效目标 | 项目负责人
[5 empty] | 项目开工时间 | 项目完工时间 |  |  | 合计 | 扶贫发展资金 | 地方专项扶贫资金 | 行业资金 | 援疆扶贫资金 | 其他资金
和静县共计31个项目 | [8 empty] | 3264.17 | 3258 |  |  |  | 6.17 | 1526
1 | 6528272021002 | 2021年和静镇阿力腾布鲁克村防渗渠建设项目 | 产业增收工程基本农田建设 | 改建 | 2021.01 | 2021.07 | 和静镇阿力腾布鲁克村 | 改建原有渠道2000米，混凝土现浇，流量0.2m³/s，配套渠系建筑物（其中：四组700米，五组600米，三组700米），资产属村集体。通过实施该项目，提高农业产量，促进贫困群众增收，使25户脱贫户及其他农户受益。 | 124 | 124 |  |  |  |  | 25 | 有效利用现有水资源，提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，提高农作物的产量，使25户脱贫户及其他农户受益。项目建成后可使项目区的农作物产量亩均增加10%以上。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 郑留闯、阿尤甫·克热木
2 | 6528272021003 | 2021年和静镇克再村防渗渠建设项目 | 产业增收工程基本农田建设 | 改建 | 2021.01 | 2021.07 | 和静镇克再村 | 改建原有渠道2500米，混凝土现浇，流量0.2m³/s，配套渠系建筑物（克再村四组1000米、五组350米、六组1100米,七组150米），资产属村集体。通过实施该项目，提高农业产量，促进贫困群众增收，使45户脱贫户及其他农户受益。 | 155 | 155 |  |  |  |  | 45 | 有效利用现有水资源，提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，提高农作物的产量，使45户脱贫户及其他农户受益。项目建成后可使项目区的农作物产量亩均增加10%以上。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 郑留闯、阿尤甫·克热木
3 | 6528272021005 | 2021年和静镇查汗通古村1组、林业组防渗渠建设项目 | 产业增收工程基本农田建设 | 改建 | 2021.01 | 2021.07 | 和静镇查汗通古村 | 改建原有渠道3200米（1组1000米、林业组2200米），混凝土现浇，流量0.2m³/s，配套渠系建筑物，建设地点查汗通古村，资产属村集体。通过实施该项目，提高农业产量，促进贫困群众增收，使20户脱贫户及其他农户受益。 | 198.4 | 198.4 |  |  |  |  | 20 | 有效利用现有水资源，提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，提高农作物的产量，使20户脱贫户及其他农户受益。项目建成后可使项目区的农作物产量亩均增加10%以上。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 郑留闯、阿尤甫·克热木
4 | 6528272021008 | 2021年和静镇夏尔布鲁克村1、2组防渗渠建设项目 | 产业增收工程基本农田建设 | 改建 | 2021.01 | 2021.07 | 和静镇夏尔布鲁克村 | 改建原有渠道2460米，混凝土现浇，流量0.2m³/s，配套渠系建筑物，建设地点：夏尔布鲁克村1组、2组，资产属村集体。通过实施该项目，提高农业产量，促进群众增收，使10户脱贫户及其他农户受益。 | 152.52 | 152.52 |  |  |  |  | 10 | 有效利用现有水资源，提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，提高农作物的产量，使10户脱贫户及其他农户受益。项目建成后可使项目区的农作物产量亩均增加10%以上。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 郑留闯、阿尤甫·克热木
5 | 6528272021017 | 2021年巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村病虫害防治药物喷洒车项目 | 其他 | 新建 | 2021.01 | 2021.07 | 巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村 | 购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，满载最大总质量≥18000kg，外形尺寸≥8850×2490×2990mm，罐体有效容积≥10.8立方米，射程≥30米，洒水扬程110m，投入资金36万元。资产归村集体所有，脱贫户102户受益。为脱贫户以及所在区域的农户农作物生产提供安全保障。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 102 | 该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩5%-8%产量，增加收入，促进巩固脱贫攻坚成果。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 肖高潮、依拉木江·牙生
6 | 6528272021020 | 2021年巴润哈尔莫敦镇呼青衙门村病虫害防治药物喷洒车项目 | 其他 | 新建 | 2021.01 | 2021.07 | 巴润哈尔莫敦镇呼青衙门村 | 购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，满载最大总质量≥18000kg，外形尺寸≥8850×2490×2990mm，罐体有效容积≥10.8立方米，射程≥30米，洒水扬程110m。资产归村集体所有，扶持脱贫户59户，投入资金36万元。为建档立卡脱贫户以及所在区域的农户农作物生产提供安全保障。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 59 | 该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩5%-8%产量，增加收入，促进巩固脱贫攻坚成果。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 肖高潮、依拉木江·牙生
7 | 6528272021021 | 2021年巴润哈尔莫敦镇阿日勒村蔬菜交易市场项目 | 其他 | 改扩建 | 2021.01 | 2021.07 | 巴润哈尔莫敦镇阿日勒村 | 恒鑫市场内建设蔬菜交易区，其中：地坪3000平方米，每平方120元，小计36万；彩钢板棚1650平方米，每平方630元，小计103.95万元；建设80平方米的厕所，每平方2500元，小计20万元；购买微型箱式中转车一辆，单排厢式轻卡，国六，箱长级别4.2米，小计20万元。投入资金179.95万元。资产归村集体所有，为10户脱贫户解决10个灵活就业岗位，同时可为项目区脱贫户及其他农户提供蔬菜和农副产品的销售场地，渠道。 | 179.95 | 179.95 |  |  |  |  | 10 | 为10户脱贫户解决10个灵活就业岗位，同时可为项目区脱贫户及其他农户提供蔬菜和农副产品的销售场地，渠道。预计每户脱贫户年均增收5000-20000元。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。2021年该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 肖高潮、依拉木江·牙生
8 | 6528272021024 | 2021年巴润哈尔莫敦镇开来村病虫害防治药物喷洒车项目 | 其他 | 新建 | 2021.01 | 2021.07 | 巴润哈尔莫敦镇开来村 | 购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，满载最大总质量≥18000kg，外形尺寸≥8850×2490×2990mm，罐体有效容积≥10.8立方米，射程≥30米，洒水扬程110m。资产归村集体所有，扶持脱贫户72户，投入资金36万元，为脱贫户以及所在区域的农户农作物生产提供安全保障。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 72 | 该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩5%-8%产量，增加收入，促进巩固脱贫攻坚成果。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 肖高潮、依拉木江·牙生
9 | 6528272021026 | 2021年巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村病虫害防治药物喷洒车项目 | 其他 | 新建 | 2021.01 | 2021.07 | 巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村 | 购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，满载最大总质量≥18000kg，外形尺寸≥8850×2490×2990mm，罐体有效容积≥10.8立方米，射程≥30米，洒水扬程110m。资产归村集体所有，扶持脱贫户27户，投入资金36万元。为脱贫户以及所在区域的农户农作物生产提供安全保障。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 27 | 该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩5%-8%产量，增加收入，促进巩固脱贫攻坚成果。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 肖高潮、依拉木江·牙生
10 | 6528272021029 | 2021年哈尔莫敦镇査茨村农作物晒场建设项目 | 产业增收工程设施农业 | 改建 | 2021.03 | 2021.07 | 哈尔莫敦镇查茨村2组 | 查茨村2组土晒场进行硬化，建设面积为11400平方米，混凝土厚度15—20公分，每平方造价130元（含垫方和平整场地），小计148.2万元；围栏800米，每米造价180元，小计：14.4万；项目总造价162.6万元。项目资产归村集体所有，由村委会和村民小组共同管理。该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 162.6 | 162.6 |  |  |  |  | 9 | 该项目的实施，完善了农业基础设施，补齐了农业配套设施短板，提高农产品质量和单位产值，解决了农民农作物晾晒难问题。预计同一品种的农产品可提高销售价格0.05—0.3元/公斤，亩均增收50—300元。项目资产归村集体所有，由村委会和村民小组共同管理维护。该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 陈永鑫、艾尼瓦尔·艾依提
11 | 6528272021038 | 2021年哈尔莫敦镇萨拉村农作物晒场建设项目 | 产业增收工程设施农业 | 改建 | 2021.03 | 2021.07 | 哈尔莫敦镇萨拉村 | 在萨拉村6、7组戈壁滩高台子修建晒场一座，修建13400平方米的晒场，厚度15-20公分，每平方造价120元，总造价共计160.8万元。项目资产归村集体所有，由村委会和村民小组共同管理。该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 160.8 | 160.8 |  |  |  |  | 5 | 该项目的实施，完善了农业基础设施，补齐了农业配套设施短板，提高农产品质量和单位产值，解决了农民农作物晾晒难问题。预计同一品种的农产品可提高销售价格0.05—0.3元/公斤，亩均增收50—300元。项目资产归村集体所有，由村委会和村民小组共同管理维护。该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 陈永鑫、艾尼瓦尔·艾依提
12 | 6528272021036 | 2021年哈尔莫敦镇萨拉村农作物晒场建设项目 | 产业增收工程设施农业 | 改建 | 2021.03 | 2021.07 | 哈尔莫敦镇萨拉村 | 萨拉村2、3组修建晒场一座，面积为9000平方米，混凝土厚度15-20公分，每平方米造价130元，项目总造价117万元。项目资产归村集体所有，由村委会和村民小组共同管理。该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 117 | 112.5 |  |  |  | 4.5 | 9 | 该项目的实施，完善了农业基础设施，补齐了农业配套设施短板，提高农产品质量和单位产值，解决了农民农作物晾晒难问题。预计同一品种的农产品可提高销售价格0.05—0.3元/公斤，亩均增收50—300元。项目资产归村集体所有，由村委会和村民小组共同管理维护。该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 陈永鑫、艾尼瓦尔·艾依提
13 | 6528272021061 | 2021年乃门莫敦镇包尔布呼村农作物晒场建设项目 | 产业增收工程设施农业 | 新建 | 2021.03 | 2021.06 | 乃门莫敦镇包尔布呼村 | 新建1500㎡农作物晒场，戈壁垫层50cm、混凝土现浇厚度15cm，造价200元/㎡（含场地平整、戈壁土回填），总计资金30万元。资产归村集体所有。由村委会和村民小组共同管理。2021年该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 48 | 该项目的实施，完善了农业基础设施，补齐了农业配套设施短板，解决了农民农作物晾晒难问题,提高农产品质量和单位产值，预计每公斤农作物至少增加0.1~0.2元，对农民增收和发展经济都能起到积极作用。资产归村集体所有。由村委会和村民小组共同管理，负责后期维护。2021年该项目供项目区内所有脱贫户免费使用。 | 刘学强、孟开
14 | 6528272021064 | 2021年乃门莫敦镇乃门莫敦村牲畜养殖项目 | 产业增收工程标准化养殖 | 新建 | 2021.03 | 2021.06 | 乃门莫敦镇乃门莫敦村 | 计划购买2-4岁杜泊杂交二代种公羊40只，每只5000元，共计20万元。资产归村集体所有。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 31 | 通过项目的实施，可进行品种改良，每只仔畜可增加3—10公斤肉量。资产归属村委会所有，由村委会负责后期管护工作。 | 刘学强、孟开
15 | 6528272021067 | 2021年乃门莫敦镇防洪坝建设项目 | 其他 | 改扩建 | 2021.03 | 2021.07 | 乃门莫敦镇 | 计划维修加固黄水渠218国道东侧至兵团公路段防洪坝8.8公里，其中：新建调水坝4个（长30米），加宽加高护坝堤8.8公里，宽3.5米，戈壁垫层40公分，错车道14处（长15米、宽7米），每公里造价25万元，共需220万元。资产归村集体所有。 | 220 | 220 |  |  |  |  | 136 | 该项目实施后。可有效保护包尔布呼村土地5800亩和包尔尕扎村4100亩耕地沿黄水渠段洪水灾害问题及群众生命安全问题。136户脱贫户及周边群众受益。资产归属村委会所有，由村委会负责后期管护工作。 | 刘学强、孟开
16 | 6528272021070 | 2021年协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村农作物晒场建设项目 | 产业增收工程设施农业 | 新建 | 2021.03 | 2021.07 | 协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村 | 投资315万元，修建协比乃尔布呼村农作物晒场。其中：协比乃尔布呼村一组3000平方米，二组3000平方米，三组2000平方米，四组3000平方米，五组2000平方米，六组3000平方米，七组1500平方米，共计17500平方米。戈壁垫层厚度0.5米，混凝土厚度0.2米，每平方米180元。资产归村集体所有。项目区脱贫户124户免费使用。 | 315 | 315 |  |  |  |  | 124 | 通过农作物晒场项目的实施，将为124户脱贫户就近就地晾晒农作物提供便利，极大改善村民农作物晾晒条件，提升农村基础设施条件，有助于农产品减支增收。通过农作物晒场的使用，同品种的农产品可提高销售价格0.05-0.3元/公斤，亩均增收50-300元。资产归属村委会所有，由村委会负责后期管护工作。 | 刘雪峰、马亚龙
17 | 6528272021069 | 2021年协比乃尔布呼镇查汗才开村病虫害防治药物喷洒车项目 | 其他 | 新建 | 2021.01 | 2021.06 | 协比乃尔布呼镇协查汗才开村 | 购买一辆多功能、打药防疫车，满载最大总质量≥18000kg，外形尺寸≥8850×2490×2990mm，罐体有效容积≥10.8立方米，射程≥30米，洒水扬程110m。资产归村集体所有。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 170 | 该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩5%-8%产量，增加收入，促进巩固脱贫攻坚成果。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 刘雪峰、马亚龙
18 | 6528272021074 | 2021年协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村病虫害防治药物喷洒车项目 | 其他 | 新建 | 2021.01 | 2021.06 | 协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村 | 购买一辆多功能、打药防疫车，满载最大总质量≥18000kg，外形尺寸≥8850×2490×2990mm，罐体有效容积≥10.8立方米，射程≥30米，洒水扬程110m。资产归村集体所有。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 124 | 该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩5%-8%产量，增加收入，促进巩固脱贫攻坚成果。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 刘雪峰、马亚龙
19 | 6528272021106 | 2021年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村500亩沙化土地换土改良项目 | 产业增收工程基本农田建设 | 新建 | 2021.01 | 2021.05 | 额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村 | 察汗乌苏村的500亩沙化土地进行换土改良，每亩换土不少于70方，换土土层厚度不少于9公分，每亩补助1800元，共计90万，扶持19户脱贫户。 | 90 | 90 |  |  |  |  | 19 | 置换19户脱贫户沙化土地，有效改善农业生产条件，提高农作物的产量，增加脱贫户收益。第一年每亩承包费150元左右。第二年承包费可提高至每亩150元-200元左右，往后逐年增加。资产归属脱贫户所有，由村委会及村民小组监督，督促脱贫户做好后期管护工作。 | 陈彦斌、沙仁特比
20 | 6528272021107 | 2021年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村节水灌溉建设项目 | 产业增收工程基本农田建设 | 新建 | 2021.01 | 2021.05 | 额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村 | 察汗乌苏村一组345亩土地铺设农田管网，主管250，支管160，均为PVC材质，及配套设施，每亩补助700元，其中40亩土地平整改良，计划1000元每亩，合计28.15万，扶持17户脱贫户。 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  | 17 | 有效利用现有水资源，提高水资源的利用率10%左右，改善农业生产条件，提高农作物的产量，每亩产量可增收5%-10%左右，扶持17户脱贫户。资产归属脱贫户所有，由村委会及村民小组监督，督促脱贫户做好后期管护工作。 | 陈彦斌、沙仁特比
21 | 6528272021109 | 2021年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村防渗渠建设项目 | 产业增收工程基本农田建设 | 新建 | 2021.01 | 2021.05 | 额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村 | 新建防渗渠1.2公里及配套附属设施建设，底宽0.5米，深度0.4米，流量0.2立方米，每公里补助50万元，扶持30户脱贫户及其他农户。资产归村集体所有。 | 60 | 60 |  |  |  |  | 30 | 有效利用现有水资源，提高水资源的利用率10%左右，改善农业生产条件，提高农作物的产量，每亩产量可增收5%-10%左右，扶持30户脱贫户及其他农户。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 陈彦斌、沙仁特比
22 | 6528272021108 | 2021年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村庭院经济（围墙）建设项目 | 庭院经济建设工程 | 新建 | 2021.01 | 2021.05 | 额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村 | 庭院整治，四区分离，新建围墙，每户50-60米，砖混结构，墙宽不少于24厘米，地基深不少于40厘米,地基宽度不少于50厘米，地基上墙体高度不低于1.6米，每米补助360元，每户2万元，扶持脱贫户10户。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 10 | 庭院整治，四区分离，发展牲畜育肥、鸡、鸽子等庭院经济，拓宽收入渠道，提高脱贫户经济收入。通过发展牲畜育肥，鸡鸽子的养殖，每年每户增收1500元左右。资产归属脱贫户所有，由村委会及村民小组监督，督促脱贫户做好后期管护工作。 | 陈彦斌、沙仁特比
23 | 6528272021075 | 2021年巴音布鲁克镇藏德图哈德村、赛罕陶海村资产收益项目 | 其他 | 新建 | 2021.02 | 2021.06 | 巴音布鲁克镇藏德图哈德村、赛罕陶海村 | 购买移动售货车2辆（含配套设施等），在镇区或景点经营各类货物、小吃等，资产属于村委会，购买后优先考虑具备条件的脱贫户或有实力的个体户承包经营。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 20 | 1、该项目实施后，优先考虑具备条件的脱贫户或有实力的个体户承包经营。 2、每年以总投入资金的10%收取承包租赁费，产生的效益50%资金用于壮大村集体经济，50%用资金用于动态扶持本村脱贫户并根据牧民经济收入情况每年进行动态调整。 资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 朱玉梅 斯琴
24 | 6528272021079 | 2021年巴音郭楞乡巴音郭楞村、阿尔夏特村资产收益项目 | 其他 | 新建 | 2021.01 | 2021.07 | 巴音郭楞村、阿尔夏特村 | 采购可移动式轻钢结构小商铺12套，每套面积72平米（货架、内饰及其他配套设施等），每套小商铺采购单价16万元，共计192万元，放置在217国道沿线牧民集中区域，用于牧民经营小商店、农副土特产品销售、小餐饮等,资产产权属于村委会，动态管理模式承包给有实力的个体户或者具备经营条件的脱贫户经营，促进旅游业发展，每年以投资总额10%比列对外进行租赁承包，每年项目收益的40%用于动态扶持本村脱贫户，60%用于壮大村集体经济，根据牧民经济收入情况每年进行动态调整。 | 192 | 190.33 |  |  |  | 1.67 | 24 | 1、通过项目的实施，动态管理模式承包给有实力的个体户或者具备条件的脱贫户承包经营，促进旅游业发展，每年以投资额10%比列对外进行租赁承包，每年项目收益的40%用于动态扶持本村脱贫户，60%用于壮大村集体经济。 2、通过项目改善脱贫户生活生产条件，提高收入，更好的服务旅游，增加脱贫户就业渠道。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 孟开巴依尔
25 | 6528272021081 | 2021年巴伦台镇夏尔才开村草料库建设项目 | 产业增收工程标准化养殖 | 新建 | 2021.04 | 2021.07 | 巴伦台镇夏尔才开村 | 夏尔才克村二组附近新建300平方米草料库，砖混结构，彩钢板封顶，每平方米补助1200元，投资36万元。扶持脱贫户34户，投资36万元，资产归村委会所有。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 34 | 该项目的实施，保障了脱贫户牲畜备草备料和抵御自然灾害能力，提高牲畜成活率，增加收入，脱贫户不出村随时解决牲畜饲饲草料。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 吴建全 依仁且
26 | 6528272021083 | 2021年巴伦台镇呼斯台村防疫圈建设项目 | 产业增收工程标准化养殖 | 新建 | 2021.04 | 2021.07 | 巴伦台镇呼斯台村 | 呼斯台村在开通沟秋草场新建400平方米防疫圈一座（浆砌石），东侧建设1.5米宽、15米长防疫架（dn50钢管钢架），每平米补助500元，总造价20万元。受益户83户243人（其中：建档立卡脱贫户40户111人），资产归村委会所有。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 40 | 该项目的实施解决村级牲畜疫病防治、抵御疾病灾害，便于83户(其中：脱贫户40户)，12000头（只）牲畜的各类防疫、防止牲畜因病死亡，提高牲畜成活率，增加收入。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 吴建全 依仁且
27 | 6528272021085 | 2021年巴伦台镇巴伦台村牧道建设项目 | 其他 | 维修 | 2021.04 | 2021.07 | 巴伦台镇巴伦台村 | 巴伦台村四组牧道维修12公里，宽4.5米，每公里补助12万元，投资144万元，资产归村委会所有。 | 144 | 144 |  |  |  |  | 19 | 该项目的实施，方便牧民出行、改善牧民牲畜转场、运输、等条件，解决33户（其中：脱贫户19户）4000头（只）牲畜安全转场和出行问题。使牧民在转场季节不再长途跋涉，降低了转场成本，提升了转场时效，有利于调节草场的使用率，有效防止草场过度放牧产生退化的现象。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 吴建全 依仁且
28 | 6528272021089 | 2021年阿拉沟乡夏尔尕村桥梁建设项目 | 其他 | 新建 | 2021.04 | 2021.07 | 阿拉沟乡夏尔尕村 | 新建钢筋混凝土桥梁1座，桥长20m，宽度4m,，每米7.5万元，共计150万元。改善生产、生活条件。资产归村集体所有，全村群众均可受益。 | 150 | 150 |  |  |  |  | 26 | 项目的建设保障了汛期牧民的生命和财产安全，方便牲畜转场，同时减少转场成本，提高了转场时效，也极大便利群众日常出行。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 刘海龙、阿拉西
29 | 6528272021091 | 2021年阿拉沟乡阿拉沟村牧道建设项目 | 其他 | 维修 | 2021.04 | 2021.07 | 阿拉沟乡阿拉沟村 | 维修村级牧道3处长15㎞宽4m，哈布青沟7㎞、巩金沟3㎞、德尔文托盖5㎞，涵管1处（筒径400㎜，长度16m），过水路面4处（每处长8m，宽4m），造价10万元/㎞，总计金额150万元。资产归村集体所有，全村群众均可受益。 | 150 | 150 |  |  |  |  | 99 | 项目的建设方便人畜转场通行，降低了转场成本，提升了转场时效，有利于调节草场的使用率，有效防止草场过度放牧产生退化的现象。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 刘海龙、阿拉西
30 | 6528272021096 | 2021年克尔古提乡克尔古提村引水管道项目 | 其他 | 新建 | 2021.04 | 2021.07 | 克尔古提乡 克尔古提村 | 项目一期：将呼斯木特沟泉水引至该沟沟口克尔古提草场，5～9月为草场补充灌溉。新建2.18公里引水管道，采用PE管，管道直径16～25cm，管道平均埋深1.5米；配套检查井4座，消能井3座，跨河1处及其他管道附属设施，项目总投资68.75万元。扶持49户脱贫户及其他农户，项目资产归村委会所有。 | 68.75 | 68.75 |  |  |  |  | 49 | 呼斯木特沟至该沟沟口草场降雨量稀少，计划铺设2.18公里管道，沿途灌溉49户脱贫户及其他农户草场，可有效缓解牧民草场灌溉，为牲畜饮水提供便利，为脱贫户牲畜产业发展，增收提供支撑。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 宋建军、艾尔登毕力格
31 | 6528272021101 | 2021年克尔古提乡浩尔哈特村牧道建设项目 | 其他 | 维修 | 2021.04 | 2021.07 | 克尔古提乡 浩尔哈特村 | 维修牧道2处，长15km，宽4米(其中：浩尔哈特艾肯沟7km，乌特艾肯沟8km)；过水路面硬化7处总长170米（其中：浩尔哈特艾肯沟3处50米、乌特艾肯沟4处120米）。牧道维修造价10万元/km，小计150万元；过水路面硬化1000元/㎡，小计68万元；工程总投资218万元。资产归村委所有。113户脱贫户受益及其他农户受益。 | 218 | 218 |  |  |  |  | 113 | 现有牧道因年久失修，道路石块遍地，起伏不平，穿河路面破损不堪，且危险系数较大，牧民转场过程中存在很大安全隐患。通过广泛征求牧民意见，计划对该牧道进行修缮，解决全乡牧民转场安全问题，方便牧民转场，提高转场时效，降低转场路途牲畜损失。资产归属村委会所有，由村委会及村民小组负责后期管护工作。 | 宋建军、艾尔登毕力格

## Sheet1
附件：2
和静县2021年中央提前下达财政专项扶贫资金安排情况统计表
单位：万元、个、户
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 扶贫发展资金规模 |  | 扶持贫困户情况
|  |  |  | 单位 | 万元 | 占报备批次资金比例（%） | 总户数 | 拟脱贫贫困户数
和静县合计 |  | 31 | －－－ | －－－ | 3258 | 100% | 1526
一 | 产业增收工程 | 15 | －－－ | －－－ | 1664.97 | 51.1% | 466
（一） | 优质林果业 |  |  | －－－
1 | 常规定植 |  |  | 亩
2 | 矮化密植（简约化栽培） |  |  | 亩
3 | 林果嫁接 |  |  | 亩
4 | 果蔬晾房 |  |  | 座
5 | 保鲜仓储 |  |  | 座
6 | 林下经济 |  |  | 亩
7 | 密植果园改造 |  |  | 亩
8 | 其他（如有，请自行增加行，注明具体项目类别名称，不得仍以“其他”替代）
（二） | 标准化养殖 | 3 |  |  | 76 | 2.333% | 105
1 | 牲畜养殖 | 1 | 40 | 只 | 20 | 0.6139% | 31
2 | 家禽养殖
3 | 特色养殖
4 | 药浴池
5 | 小型饲料加工设备
6 | 防疫圈 | 1 | 400 | 平方米 | 20 | 0.6139% | 40
7 | 草料库地建设 | 1 | 300 | 平方米 | 36 | 1.105% | 34
（三） | 基本农田建设 | 7 |  |  | 808.07 | 24.8% | 166
1 | 低质土地整治 | 1 | 500 | 亩 | 90 | 2.762% | 19
2 | 节水灌溉 | 1 | 345 | 亩 | 28.15 | 0.864% | 17
3 | 防渗渠建设 | 5 | 32.19 | 公里 | 689.92 | 21.18% | 130
4 | 其他（如有，请自行增加行，注明具体项目类别名称，不得仍以“其他”替代）
（四） | 设施农业 | 5 |  |  | 780.9 | 23.97% | 195
1 | 拱棚建设
2 | 大棚建设
3 | 农作物晒场 | 5 | 51800 | 平方米 | 780.9 | 23.97% | 195
4 | 农产品加工
5 | 其他（如有，请自行增加行，注明具体项目类别名称，不得仍以“其他”替代）
（五） | 特色种植业
二 | 小型手工业工程
1 | 地毯编织
2 | 民族刺绣
3 | 小型手工艺品加工设备
4 | 扶贫车间（卫星工厂、家庭作坊等）
5 | 其他（如有，请自行增加行，注明具体项目类别名称）
三 | 住房安全工程
1 | 住房安全建设（危旧房改造或新建住房）
2 | 电力入户
3 | 自来水入户
5 | 天然气入户
6 | 户用暖气设备
7 | 其他（如有，请自行增加行，注明具体项目类别名称，不得仍以“其他”替代）
四 | 庭院经济建设工程 | 1 | 10 | 户 | 20 | 0.6139% | 10
五 | 就业和技能技术培训工程
1 | 职业教育培训
2 | 短期技能培训
3 | 实用技术培训
4 | 劳动力转移培训
六 | 其他 | 15 |  |  | 1573.03 | 48.28% | 1050
1 | 资产收益扶贫 | 2 |  |  | 226.33 | 6.947% | 44
2 | 道路建设（包括牧道） | 3 | 42 | 公里 | 512 | 15.72% | 231
3 | 桥梁建设 | 1 | 20 | 米 | 150 | 4.604% | 26
4 | 引水管道（水利设施） | 1 | 5.5 | 公里 | 68.75 | 2.11% | 49
5 | 防洪坝建设 | 1 | 8.8 | 公里 | 220 | 6.753% | 136
6 | 小型蔬菜交易市场 | 1 | 3000 | 平方米 | 179.95 | 5.523% | 10
7 | 病虫害防治药物喷洒车 | 6 | 6 | 台 | 216 | 6.63% | 554