## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年和静县安全生产及应急专项资金
主管部门 |  | 和静县应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 50.43 |  | 10 |  | 50.43% |  | 5.043
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 50.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成安全生产、自然灾害普查、防震减灾宣传工作次数4次以上，提高各行业、领域人员安全生产知识水平，按照执法计划完成完成本年度执法任务，开展专项督查工作2次以上，及时开展隐患排查，有效降低安全事故发生率，有效提升应急管理、安全生产、防灾减灾能力水平。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出50.43万元，已完成4次安全生产、防震减灾宣传，2次专项普查任务，达到了及时排查安全生产隐患排查，执法工作圆满完成，有效降低了我县安全生产事故服务企业满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 安全生产、防震减灾宣传工作次数 |  |  | ≥4次 | 4次 | 5 |  | 5
|  |  | 安全生产排查企业数 |  |  | ≥30家 | 30家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 开展专项督查工作 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 安全生产事故隐患排查治理率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 安全生产执率法计划完成 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 安全事故降低率 |  |  | ≤5% | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 安全生产排查及时率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 资金拨付及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标 （20分） | 经济成本
|  | 社会成本 | 安全生产监管监察费用及相关设备 |  |  | ≤80万元 | 30.43万元 | 10 |  | 3.8 |  | 原因分析：项目资金计划的不确定性,年初设定目标较高。改进措施：今后加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标编制的准确性。
|  |  | 防震减灾及应急救援资金 |  |  | ≤20万元 | 20万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 （20分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高安全生产知识知晓率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 有效提升应急管理、安全生产、防灾减灾能力水平 |  |  | 显著提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务企业满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.843