## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 破产企业退休人员医疗保险
主管部门 |  | 和静县医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.87 | 8.87 |  | 7.24 |  | 10 |  | 81.62% |  | 8.1623
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.87 | 8.87 |  | 7.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障和静县肉联厂6名退休人员及和静县药材公司20名退休人员医疗保险费 。目标2：按时足额安排财政补助资金，保障破产企业退休人员的医疗待遇落实。目标3：减轻破产企业退休人员的的经济负担，缓解社会矛盾。 | [5 empty] | 1、截止2023年12月31日，本项目已完成，已按月缴纳完成和静县肉联厂6名退休人员2021年10月-2022年12月医疗保险费 1.53万元；和静县药材公司20名退休人员2021年10月-2023年12月医疗保险费5.71万元。 2、本项目的实施，按照预期确保破产企业退休人员的医疗待遇落实，减轻了破产企业退休人员的的经济负担，缓解社会矛盾。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肉联厂退休人员参保人数 |  |  | =6名 | 6名 | 6 |  | 6
|  |  | 药材厂退休人员参保人数 | 药材厂退休人员参保人数 | 药材厂退休人员参保人数 | =20名 | 20名 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 参保覆盖率 | 参保覆盖率 | 参保覆盖率 | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 医疗保险县级补助资金使用率 | 医疗保险县级补助资金使用率 | 医疗保险县级补助资金使用率 | =100% | 81.62% | 6 |  | 4.89 |  | 年初设定目标较高，药材公司2名退休人员于2023年9月过世，不需要再缴纳医疗保险费，造成偏差，今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性，促进项目保质保量完成。
|  |  | 参保人享受基本医疗补助率 | 参保人享受基本医疗补助率 | 参保人享受基本医疗补助率 | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 基本医疗补助及时率 | 基本医疗补助及时率 | 基本医疗补助及时率 | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 参保对象享受医疗报销率 | 参保对象享受医疗报销率 | 参保对象享受医疗报销率 | =100% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本 | 肉联厂6名退休人员医疗保险费 | 肉联厂6名退休人员医疗保险费 | 肉联厂6名退休人员医疗保险费 | =1.53万元 | 1.53万元 | 10 |  | 10
|  |  | 药材公司20名退休人员医疗保险费 | 药材公司20名退休人员医疗保险费 | 药材公司20名退休人员医疗保险费 | =7.34万元 | 5.71万元 | 10 |  | 7.78 |  | 年初设定目标较高，药材公司2名退休人员于2023年9月过世，不需要再缴纳医疗保险费，造成偏差，今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性，促进项目保质保量完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医负担，缓解社会矛盾 |  |  | 有效减轻 | 达成目标 | 10 |  | 10
|  |  | 政策宣传知晓率 | 政策宣传知晓率 | 政策宣传知晓率 | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 破产企业退休人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.8323