## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央残疾人事业发展补助资金巴财社[2022]132号
主管部门 |  | 和静县残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.76 | 4.76 |  | 1.2 |  | 10 |  | 25.21% |  | 2.521
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.76 | 4.76 |  | 1.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为2022年4名残疾儿童提供康复救助服务，使得残疾儿童患者得到更好的救助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 | [5 empty] | 截至12月31日，为4名残疾人儿童患者提供康复救助，使得残疾儿童患者得到更好的救助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复人数 |  |  | =4人 | =1人 | 10 |  | 2.5 |  | 年初设定目标较高。拟采取得改进措施：今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性，项目实施过程中，加强沟通及时反映项目情况，促进项目保质保量完成。
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 残疾儿童基本康复服务率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 补助资金到位及时率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本 | 残疾儿童救助的康复服务 人均费用标准 |  |  | =12000元/人 | =12000元/人 | 20 |  | 20
社会成本
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高残疾儿童的康复服务水平 |  |  | 有效提高 | 达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 残疾人及其家属对帮扶服务的满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.021