## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静工业园区金属制品产业园基础设施建设项目（一、三标段）监理费
主管部门 |  | 和静县工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.68 | 8.68 |  | 8.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.68 | 8.68 |  | 8.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：提供和静工业园区管理委员会金属制品产业园基础设施建设（一标段）（三标段）采购项目监理与相关服务； 目标2：通过开展该项目，完成和静工业园区哈儿莫顿片区的沉砂池，新兴产业片区的围墙项目，进一步优化环境质量，完善基础设施，为园区企业提供给便利。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出8.68万元，已完成金属制品产业园基础设施建设项目施工监理任务，达到了项目按期保质保量完工，完善基础设施，发挥项目效益，受益企业满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务监理项目数 |  |  | ≥2个 | 2个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 监理验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 监理按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本 | 监理服务成本费 |  |  | ≤8.68万元 | 8.68万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标 | 改善环境质量 |  |  | 有效改善 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 园区企业职工满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100