## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静县劳动密集产业项目（一期）
主管部门 |  | 和静工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：该项目对新希望社区四号厂房（2000平方米）进行内部改造成馕产业生产车间、馕文化展厅、冷藏库、无菌车间等配套建设相关附属设施。 目标2：发挥产业发展专项资金的作用，推动劳动密集型产业发展，促进各族群众就业，促进扩大就业增收，有利于涵养税源培植财源的产业。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出300万元，已完成新希望社区1#厂房内部改任务，达到了推动劳动密集产业发展的效益，使用对象满意度达到98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 4号厂房改造面积 |  |  | ≥2000㎡ | 2000㎡ | 8 |  | 8
|  |  | 建设馕生产线 |  |  | ≥2条 | 2条 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 项目设计完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目任务按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
| 成本指标 | 经济成本 | 改造厂房面积成本 |  |  | =1000元/平方米 | 1000元/平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 建设馕生产线成本 |  |  | =50万元/条 | 50万元/条 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为本地人提供更多的就业岗位 |  |  | ≥500个 | 500个 | 7 |  | 7
|  |  | 厂房正常运转率 |  |  | ≥98% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标 | 带动当地群众就业率 |  |  | 效果明显 | 达成目标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100