## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静老工业园区扬尘治理项目
主管部门 |  | 和静工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对和静工业园区内135478平方米裸露土地进行喷洒结壳抑尘剂实施扬尘治理。 目标2：有效提升老工业园区环境治理，减少扬尘，有效提升环境质量。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出6万元，已完成和静老工业园区扬尘治理任务，达到了环境质量有效改善，抑尘效益，入驻园区企业满意度达到98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环保结壳型抑尘剂施工面积 |  |  | ≥135478平方米 | 135478平方米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本 | 1亩裸露地面扬尘治理成本 |  |  | ≤296元/亩 | 296元/亩 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理易产生扬尘企业 |  |  | ≥23家 | 23家 | 10 |  | 10
|  |  | 有效减少环境污染 |  |  | 有效减少 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100