## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静工业园区2022年招商引资经费项目
主管部门 |  | 和静工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 8.161 |  | 10 |  | 81.61% |  | 8.161
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 8.161 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障和静工业园区2022年招商引资活动正常开展； 目标2：为和静工业园区引进新项目，推动当地经济发展。 | [5 empty] | 1、截止到2023年12月31日，和静工业园区已完成6次外出招商引资活动任务，引进4家企业落地项目，提供就业岗位136个，通过招商引资引进优质企业提高了当地经济收入、解决了就业难问题。 2、和静工业园区通过招商引资完成了上级部门下达的招商引资任务指标，有效完善产业链。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商引资活动次数 |  |  | >=6次 | 6次 | 8 |  | 8
|  |  | 计划引进落地项目 |  |  | >=3个 | 4个 | 8 |  | 5.33 |  | 原因分析：测算不精准，年初指标设置较低；改进措施：加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性。
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 引进项目产业发展合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  |  | 经费支出合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
| 成本指标 | 经济成本 | 招商活动经费 |  |  | =16666元/次 | 13600元/次 | 20 |  | 16.3 |  | 原因分析：测算不精准，年初指标设置较高；改进措施：加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性。
|  | 社会效益指标 | 引进项目解决就业人数 |  |  | >=100人 | 136人 | 10 |  | 6.4
|  |  | 有效提高产业链的发展 |  |  | 有效提高 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 客商满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.191