## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 哈尔莫敦镇村级阵地标准化建设项目工程款
主管部门 |  | 和静县哈尔莫敦镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.8 | 78.8 |  | 78.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.8 | 78.8 |  | 78.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为有效提升村级社会化治理能力和为民办事能力奠定坚实基础。目标2：将标准化阵地建设及安居安心建设成一体化综合楼、村民服务中心。 | [5 empty] | 截止到监控时点，已完成建设村级阵地标准化建设项目工程，建设村级办公楼、村民服务中心、锅炉房总面积12243.32平方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设总面积 |  |  | ≥12243.32平方米 | 12243.32平方米 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 建设标段数 | 建设标段数 | 建设标段数 | 11个 | 11个 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 项目总周期 | 项目总周期 | 项目总周期 | ≤90天 | 90天 | 8 | 8 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本 | 一标段 | 一标段 | 一标段 | ≤11.23万元 | 11.23万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 二标段 | 二标段 | 二标段 | ≤9.870545万元 | 9.870545万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 三标段 | 三标段 | 三标段 | ≤11.51万元 | 11.51万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 四标段 | 四标段 | 四标段 | ≤10.84万元 | 10.84万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 五标段 | 五标段 | 五标段 | ≤10.39万元 | 10.39万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 九标段 | 九标段 | 九标段 | ≤13.74万元 | 13.74万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 十标段 | 十标段 | 十标段 | ≤11.22万元 | 11.22万元 | 2 | 2 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村级办公条件，提升服务村民环境 | 改善村级办公条件，提升服务村民环境 | 改善村级办公条件，提升服务村民环境 | 效果明显 | 达成目标 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | ≥30年 | 30年 | 10 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100