## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 哈尔莫敦镇供暖系统维修
主管部门 |  | 和静县哈尔莫敦镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17 | 17 |  | 17 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 | 17 |  | 17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目对供暖管道系统排水、暖气管网连接、变压器等附属设施进行统一维修。通过对供暖管网的维修，解决群众的燃眉之急，保持室内温度不低于标准温度让老百姓过一个温暖的冬季，获得群众的认可。 | [5 empty] | 截止到监控时点该项目已完成，提高了全镇正常供暖，完成了预期目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换锅炉管子 |  |  | ≥280根 | 280根 | 5 |  | 5
|  |  | 更换锁闭阀 | 更换锁闭阀 | 更换锁闭阀 | ≥48套 | 48套 | 5 | 5 | 5
|  |  | 更换循环泵补水泵 | 更换循环泵补水泵 | 更换循环泵补水泵 | ≥2台 | 2台 | 5 | 5 | 5
|  |  | 暖气管保温 | 暖气管保温 | 暖气管保温 | ≥500米 | 500米 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 5
|  |  | 项目总周期 | 项目总周期 | 项目总周期 | ≤20天 | 20天 | 5 | 5 | 5
|  |  | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本 | 项目总投入 | 项目总投入 | 项目总投入 | ≤17万元 | 17万元 | 20 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善供暖效果 | 改善供暖效果 | 改善供暖效果 | 明显改善 | 达成目标 | 6 | 6 | 6
|  |  | 提升供暖效率 | 提升供暖效率 | 提升供暖效率 | 有效提升 | 达成目标 | 6 | 6 | 6
|  |  | 减少空气污染 | 减少空气污染 | 减少空气污染 | 明显减少 | 达成目标 | 8 | 8 | 8
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100