## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年农产品成本调查经费
主管部门 |  | 和静县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 1.932 |  | 10 |  | 96.6% |  | 9.66
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 1.932 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过农产品成本调查，为定制农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供公共科学依据，按照财政拨付计划，农产品成本调查经费1.7万元，相关运转经费0.3万元。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目已完成：对牛羊开展农产品成本调查，每年4次18户开展定点成本调查。项目按进度执行实地调查成本给农户发放畜牧盐支付1.70万元，相关运转经费支付0.232万元，完成质量按照预期确保了牛羊定点成本调查项目数量完成率以及制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限率。本项目的实施，通过农产品成本调查，为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据，及时掌握相关农产价格及变动。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品成本调查品种数 |  |  | =2种 | 2种 | 7 |  | 7
|  |  | 开展实地调查次数 |  |  | ≧4次 | 4次 | 7 |  | 7
|  |  | 牛定点检测户数 |  |  | =9户 | 9户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 羊定点检测户数 |  |  | =9户 | 9户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 牛羊定点成本调查项目数量完成率 |  |  | ≧98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限率 |  |  | ≧98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | ≧98% | 98% | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本 | 实地调查成本 |  |  | =1.7万元 | 1.7万元 | 10 |  | 10
|  |  | 相关运转经费 |  |  | =0.3万元 | 0.232万元 | 10 |  | 7.73 |  | 年初设定目标较高。今后加强对项目实施的调研，强化目标编制的准确性。
社会成本
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据 |  |  | 效果明显 | 达成目标 | 10 |  | 10
|  |  | 及时掌握相关农产价格及变动 |  |  | 及时有效 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 农本调查人员满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.39