## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 巴州和静县委党校学员食堂建设项目
主管部门 |  | 中共和静县委党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共和静县委党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:建设和静县委党校学员食堂建设项目，总建筑面积800平方米及配套附属设施等。 目标2:有效改善培训学员就餐环境，促进培训工作有序高效开展。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目已完成工程量98%，已完成预验收工作。 本项目的实施，有效改善培训学员就餐环境，促进培训工作有序高效开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设工程数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 5 |  | 5
|  |  | 建设工程量 |  |  | =800平方米 | 800平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥98% | 未验收 | 6 |  | 0 |  | 该项目已进行预验收，需进一步整改存在问题，下一步计划开工后立即整改完成后进行最终验收。
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目资金支付率 |  |  | ≥98% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目开工时间 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 6 |  | 6
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2023-11-30 | 未完工 | 6 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，预计2024年5月完工并完成验收。
| 成本指标 （20分） | 经济成本 | 项目前期费 |  |  | ≦17.28万 | 17.28万 | 10 |  | 10
|  |  | 项目工程款 |  |  | ≦40.32万 | 40.32万 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分 | 社会效益指标 | 保障培训对象就餐设施，改善培训对象就餐环境 |  |  | 有效改善 | 未完工 | 6 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，预计2024年5月完工并完成验收，完工后产生效益。
|  |  | 正常运转率 |  |  | ≥90% | 未完工 | 7 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，预计2024年5月完工并完成验收，完工后产生效益。
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目受益人数 |  |  | ≥260人 | 未完工 | 7 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，预计2024年5月完工并完成验收，完工后产生效益。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 培训对象满意度 |  |  | ≥98% | 未完工 | 10 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，未做满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 53

## 系统
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：巴州和静县委党校学员食堂建设项目
项目负责人：窦新爱 | 项目单位：中共和静县委党校
联系人：李冬梅 | 联系电话：13779651520
项目计划开始时间：2022年12月 | 项目计划结束时间：2023年11月
项目实际开始时间：2022年12月 | 项目实际结束时间：2023年12月
评价开始日期：2024年3月16日 | 评价结束日期：2024年3月30日
绩效目标评价得分：53 | 绩效目标评价等级：差
正常完成的指标
项目主要经验总结：
1、落实责任，专人负责。主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯专项资金政策，紧随项目工程建设节奏，上下联动全力保障资金拨付进度。 2、强化监管，安全高效。紧守资金管理使用的“高压线”，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金拨付情况，对达到拨付条件的立即进行拨付，确保资金管理使用的安全性和高效性。 3、公开透明，保障精准。本着财政专项资金投向精准，专款专用原则，对资金的拨付情况、进度进行公示，接受广大群众监督，让专项资金在阳光下运行，让有限的资金发挥最大效益。
项目存在的主要问题：
1、项目资金拨付进度滞后，后期将及时跟进资金拨付情况，对达到拨付条件的立即进行拨付，确保资金管理使用的安全性和高效性； 2、项目资料整理归档工作有待于进一步细化，应加强对项目相关资料整理归档； 3、相关负责项目及财务人员项目相关专业知识有所欠缺，应加强对相关人员培训力度。
改进建议
对项目决策的建议：
1、规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核项目前期手续，切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实， 2、健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强人员培训，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；及时拨付资金，严禁截留、挤占、挪用或违规统筹项目资金。 3.争取上级资金及其他融资，拓宽融资渠道，保障项目顺利推进。
对预算安排与执行的建议:
1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转。 2、加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度进一步厉行节约，使公用经费得到有效控制。 3、根据工作需要和年初预算资金情况，认真谋划并合理设置政府采购项目。
对资金管理的建议：
建议严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证项目资金按期拨付到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中。项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。
项目管理的建议：
建议推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，推进全面流程化管理，全面提高项目管理水平。
其它：
无
备注：
无