## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 党校培训费
主管部门 |  | 中共和静县委党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共和静县委党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 2.53 |  | 10 |  | 50.6% |  | 5.06
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 2.53 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展党的路线、方针、政策的培训；开展全县党员干部、青干班、科干班、村干部及入党发展对象等的培训、全年共举办培训班至少7次、全年参训人员超过2000人次。 2.开展教学工作、确保完成全县各级党员干部的培训、轮训工作，不断加强全县党员干部党性修养、提高党员队伍素质；深入基层送党课，扩大党员教育覆盖面。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目已完成：培训人数2010人，培训次数7次，课程数量达35门，培训天数达120天，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了培训合格率达100%。 本项目的实施，进一步提高了全县党员干部政治理论水平，提升了党员干部的党性修养。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 |  |  | >=7次 | 12次 | 6 |  | 1.71 |  | 由于年初目标设置不合理，导致出现偏差，后期将加强目标设置合理性。
|  |  | 培训人数 |  |  | >=2000人 | 1883人 | 6 |  | 5.65 |  | 由于培训场地受限，培训人数未能按计划完成，后期新校园建成后，培训人数预计增加。
|  |  | 课程数量 |  |  | >=35门 | 45门 | 6 |  | 4.29 |  | 由于年初目标设置不合理，导致出现偏差，后期将加强目标设置合理性。
年度绩效指标完成情况 |  |  | 培训天数 |  |  | >=120天 | 192天 | 6 |  | 2.4 |  | 由于年初目标设置不合理，导致出现偏差，后期将加强目标设置合理性。
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=98% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 培训出勤率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况
| 成本指标 | 经济成本 | 培训人均支出标准 |  |  | <=25元 | 12.43元 | 20 |  | 9.94 |  | 由于年初目标设置不合理，导致出现偏差，后期将加强目标设置合理性。
社会成本
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升培训对象理论水平 |  |  | 明显提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
|  |  | 提升培训对象党性修养 |  |  | 明显提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 培训对象满意度 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75.05

## Sheet2
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：党校培训费
项目负责人：窦新爱 | 项目单位：中共和静县委党校
联系人：李冬梅 | 联系电话：13779651520
项目计划开始时间：2023年1月 | 项目计划结束时间：2023年12月
项目实际开始时间：2023年1月 | 项目实际结束时间：2023年12月
评价开始日期：2024年3月16日 | 评价结束日期：2024年3月30日
绩效目标评价得分： | 绩效目标评价等级：优
正常完成的指标
项目主要经验总结：
我校在开展培训过程中，不断探索、丰富培训方式，首次尝试网络在线直播授课，借助州党校云视讯平台、自治区综治视联网平台、河北省委党校云视讯平台以及网上党校,圆满完成了党校教师在线学习，县级领导、县直各委办局主要领导党史学习教育培训工作，积极转变思路，主动适应党员培训需求，让培训内容更贴近党员的学习需求，增强党员培训的实效性与针对性积极创新培训理念。坚持以人为本、按需施教，课程内容设置、课堂讨论论题、调研课题安排等各个方面，都注重联系学员的思想实际，贴近党员需要，贴近中心工作，在强化党的基本理论培训的同时，重视党员的个性化需求，力求做到“缺什么、补什么，干什么、学什么，需什么、讲什么”。 培训形式根据党员的职业年龄文化心理特点和不同对象的不同要求，采取“一把钥匙开一把锁”的方法进行针对性培训，不断增强教育培训工作的针对性和实效性，不断提高党员运用理论解决实际问题的能力。
项目存在的主要问题：
1、培训措施单一化，培训管理方式方法单一,缺乏创新性和实效，弱化了教育培训效果。 2、教师队伍素质和教学水平有待加强，培训内容有待于丰富、创新。 3、人员平均年龄偏高，缺少一线教学人员，队伍建设活力不够。 4、培训内容单一，缺乏创新，理论联系实际不够紧密，没有很好地发挥培训在提高素质、解决问题上的作用。 5、强化培训人员考核机制，对学员考核相对单一，需进一步严格考核管理，对学员遵守校纪校规、党性表现、学习态度、学习成绩、出勤情况等进行综合考核，计入干部培训档案。
改进建议
对项目决策的建议：
1、在项目决策中，要按照县委、县人民政府拟定的年度任务，把党员教育培训工作置于经济社会运行的大背景和改革发展的大局中谋划，精准科学 安排好、实施好培训工作，提升培训实效。 2、在项目过程中，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
对预算安排与执行的建议:
1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转。 2、加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度进一步厉行节约，使公用经费得到有效控制。 3、根据工作需要和年初预算资金情况，认真谋划并合理设置政府采购项目。
对资金管理的建议：
建议严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证项目资金按期拨付到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中。项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。
项目管理的建议：
建议推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，推进全面流程化管理，全面提高项目管理水平。
其它：
无
备注：
无