## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费
主管部门 |  | 和静县宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县融媒体中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.99 | 2.99 |  | 2.99 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.99 | 2.99 |  | 2.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：采购发射机备件1台，维护自治区无线覆盖配备的发射机3台，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转， 目标2：保障各族群众能够免费收听到自治区广播节目数量≥2套，满足广大农村各族群众及时收听收看到中央和自治区的广播节目需求。 目标3：巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。 | [5 empty] | 目标1：截止到2023年12月，经费已完成发射机备件1台，维护自治区无线覆盖配备的发射机3台资金支付2.99万元，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转， 目标2：保障各族群众能够免费收听到自治区广播节目数量2套，满足广大农村各族群众及时收听收看到中央和自治区的广播节目需求。 目标3：巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。县域用户收听收看自治区广播电视节目满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射维护机数量 |  |  | ≥3台 | 12次 | 7 |  | 7
|  |  | 无线覆盖免费收听自治区广播节目数量 |  |  | ≥3套 | 3套 | 7 |  | 7
|  |  | 购买发射机备件 |  |  | ≥1台 | 1台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 发射机及附属设备设施完好率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤5% | 5% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | ≥96% | 96% | 7 |  | 7
| 成本指标 | 经济成本 | 发射机维护成本金额 |  |  | ≤2.99万元/台 | 2.99万元/台 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障 |  |  | 逐步提高 | 达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 县域用户收听收看自治区广播电视节目满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 系统
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金
项目负责人：霍小红 | 项目单位：和静县融媒体中心
联系人：郭丽荣 | 联系电话：13399967988
项目计划开始时间：2023年1月 | 项目计划结束时间：2023年12月
项目实际开始时间：2023年1月 | 项目实际结束时间：2023年12月
评价开始日期：2024年3月16日 | 评价结束日期：2024年3月30日
绩效目标评价得分：100 | 绩效目标评价等级：优
正常完成的指标
项目主要经验总结：
我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。
项目存在的主要问题：
一是绩效指标目标值的设定有待进一步合理化，在分解总体绩效目标中，产出指标中的质量指标设置为“项目完成率”不能很好的反馈该项目实施的质量；此外时效指标设置为“项目持续时间”太过笼统，也不能很好体现项目是否及时开展。 二是财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，预算金额与实际执行金额存在偏差，还需要进一步完善，在项目实施方面还需要进一步严格。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。
改进建议
对项目决策的建议：
建议：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系。
对预算安排与执行的建议:
加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行,加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。
对资金管理的建议：
推进项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金支出方式，不断提高资金使用效率,合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用。为保证资金的安全、合理、高效使用，根据和静县政府、财政局的要求，我单位按照有关资金管理规定，对项目资金的安排、资金使用、资金监管等严格把控。
项目管理的建议：
措施1：推进项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金支出方式，不断提高资金使用效率,合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用。为保证资金的安全、合理、高效使用，根据和静县政府、财政局的要求，我单位按照有关资金管理规定，对项目资金的安排、资金使用、资金监管等严格把控。措施2：完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行,加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。
其它：
无
备注：
无