## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金
主管部门 |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县东归博物馆(和静县文物管理所）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 19.79 |  | 10 |  | 65.97% |  | 6.5967
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 19.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2023年免费开放专项资金用于6个展厅及满汗王府旧址陈列展厅日常维护，发放4个聘用人员工资及社保，开展5.18流动博物馆活动，实现全年365天免费开放达到丰富群众文化知识。 目标2：培养青少年的爱国主义情操，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定的成效。 | [5 empty] | 目标1：截止到2023年12月，经费已完成一家场馆运行免费开放356天，开展纪念日及教育活动65场开展活动及时率达95%经费4.9万元，发放聘用人员工资及社保14.89万元。 目标2：培养青少年的爱国主义情操，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定的成效。免费开放工作按计划完成，参观者及工作人员满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费运行场馆 |  |  | =1家 | 1家 | 7 |  | 7
|  |  | 开展纪念日及教育活动 |  |  | ≥60场/次 | 65场/次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 免费开放绩效考评率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  |  | 开展活动率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 全年免费开放天数 |  |  | >=330天 | 356天 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 活动开展及时率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6
| 成本指标 | 经济成本 | 聘用人员工资及社保 |  |  | <=17万 | 14.89万元 | 10 |  | 10
|  |  | 展厅日常维护及经费活动 |  |  | <=13万元 | 4.9元 | 10 |  | 3.77 |  | 年初设定目标较高，加强沟通，加快资金支付审批流程及支付进度
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华民族传统文化。 |  |  | 有效提高 | 达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 参观者及工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.3667

## 系统
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：2023年博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金
项目负责人：才仁加甫 | 项目单位：和静县东归博物馆(和静县文物管理所）
联系人：巴叶 | 联系电话：0996-5020471
项目计划开始时间：2023年1月 | 项目计划结束时间：2023年12月
项目实际开始时间：2023年1月 | 项目实际结束时间：2023年12月
评价开始日期：2024年3月16日 | 评价结束日期：2024年3月30日
绩效目标评价得分：90.37 | 绩效目标评价等级：优
正常完成的指标
项目主要经验总结：
我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。
项目存在的主要问题：
1、关于展厅日常维护及活动经费指标，指标完成率较低，因为有一笔4.1万元卫生间升级维护工程费用支付流程已走完达到支付环节未支付成功及不可移动文物警示牌制作费用1.6万元支付流程已走完达到支付环节未支付成功，采购活动用品支付流程未走完，资金未达到支付环节。未支付成功资金主要是资金支付较缓慢。2、聘用人员工资及社保指标，目标值<=17万，实际完成值14.89万元，指标完成值未达到目标值，主要是因为我单位临聘人员4人，每人每月工资3000元，其中三人缴纳社保医保，工资及单位承担部分社保医保合计金额4000元左右，一人要求不缴纳社保医保，导致实际支付金额降低，未达成目标值。
改进建议
对项目决策的建议：
建议：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系。
对预算安排与执行的建议:
加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行,加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。
对资金管理的建议：
推进项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金支出方式，不断提高资金使用效率,合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用。为保证资金的安全、合理、高效使用，根据和静县政府、财政局的要求，我单位按照有关资金管理规定，对项目资金的安排、资金使用、资金监管等严格把控。
项目管理的建议：
措施1：推进项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金支出方式，不断提高资金使用效率,合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用。为保证资金的安全、合理、高效使用，根据和静县政府、财政局的要求，我单位按照有关资金管理规定，对项目资金的安排、资金使用、资金监管等严格把控。措施2：完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行,加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。
其它：
无
备注：
无