## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年国家非物质文化遗产保护资金
主管部门 |  | 和静县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 16.31 |  | 10 |  | 81.55% |  | 8.155
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 16.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:补助1个国家级非遗代表性项目；举办一场非遗文化普及及教育活动；非遗文化外出交流展演天数不少于5天； 目标2:贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文化遗产工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥文化遗产的保护提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文化遗产保护工作和宣传教育功能，2023年国家非物质文化遗产保护资金用于开展“那达慕”活动，丰富群众文化知识，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐发展。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出16.31万元，已完成补助国家级非遗代表性项目1个、举办非遗文化普及及教育活动10场次、非遗文化外出交流展演5天，达到了保障各族群众精神文化需求，非遗保护与传承活动受益公众满意度满意度达到95%.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助国家级非遗代表性项目个数 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
|  |  | 举办非遗文化普及及教育活动场次 |  |  | ≥10场 | 10场 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  |  | 非遗文化外出交流展演天数 |  |  | ≥5天 | 5天 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 演出上座率 |  |  | ≥90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  |  | 观众投诉率 |  |  | ≤5% | 5% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6
| 成本指标 | 经济成本 | 非遗保护项目支出 |  |  | ≤6万元 | 5万元 | 6 |  | 6
|  |  | 非遗文化普及活动支出 |  |  | ≤4万元 | 4万元 | 7 |  | 7
|  |  | 非遗文化展演支出 |  |  | ≤10万元 | 7.31万元 | 7 |  | 5.12 |  | 原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
社会成本
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障各族群众精神文化需求 |  |  | 有效保障 | 达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.275

## 系统
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：2023年国家非物质文化遗产保护资金
项目负责人：曲杰 | 项目单位：和静县东归文化馆
联系人：木兰 | 联系电话：13619954966
项目计划开始时间：2023年1月 | 项目计划结束时间：2023年12月
项目实际开始时间：2023年1月 | 项目实际结束时间：2023年12月
评价开始日期：2024年3月16日 | 评价结束日期：2024年3月30日
绩效目标评价得分：96.28 | 绩效目标评价等级：优
正常完成的指标
项目主要经验总结：
对于需要实施政府采购的项目，严格履行政府采购手续，根据不同项目的采购形式组织专家评审或公开招标，将采购政策、采购程序、采购过程规范化、透明化，提升了对社会资源和财政资金的使用效果。
项目存在的主要问题：
政府投资项目计划拨付资金与实际需要资金存在差距。检查发现不少建设项目配套资金不到位，致使工程款不能按合同支付、工期拖延甚或工程质量差。上级财政部门拨付建设资金仅限于工程主体的完成，前期配套资金要求地方财政提供。而前期配套资金相对较大，实际上地方财政运行困难，很难保证项目配套资金。因此，项目建设前期要办理的相关手续所需资金项目建设单位很难筹措到位，致使建设单位宁可接受罚款，也不办理相关审批手续。
改进建议
对项目决策的建议：
建议：加大基本建设程序的管理力度。县发改、财政、国土、建设、安监、环保等行业主管部门要充分发挥项目建设中的管理职能，认真履行职责，对各自审批的环节严格把关，保证审批资料的真实、准确和完整，实现基本建设程序无缝隙管理体系，杜绝因管理断点而形成漏洞。 同时，要加大监督检查和协调服务力度，通过多种形式督促指导工作，协调解决问题。通过督查督办等行之有效的措施，促进各部门之间相互协调、配合，从而为全县重点项目建设任务的顺利完成提供强有力的保障。
对预算安排与执行的建议:
1．加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行。 2．加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。
对资金管理的建议：
1、 推进项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金支出方式，不断提高资金使用效率 2、合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用 为保证资金的安全、合理、高效使用，根据和静县政府、财政局的要求，我单位按照有关资金管理规定，对项目资金的安排、资金使用、资金监管等严格把控。
项目管理的建议：
一是上级部门在拨付专项资金时，指标文件应一同到位，并明确资金使用范围，避免使用单位违规操作。 二是各单位应建立健全有效的内部控制制度并严格执行，充分发挥内控制度在堵漏挖潜、增收节支方面的积极作用。 三是加强专项资金的财务核算、账目设置，规范专项资金管理，确保专项资金专款专用。 四是强化财政专项资金的监督检查和跟踪问效，杜绝资金不按规定用途使用或造成专项资金损失、浪费现象的发生。
其它：
无
备注：
无