## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 城市保障性住房维修项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司众和物业管理分公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10.39 | 10.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10.39 | 10.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1: 完成274套公租房维修、维护工作、改善公租房小区居住环境、使公租房建的完善、公平、退的及时； 目标2:为低收入者解决实际住房需求、保障国有资产安全、做到保值增值。 |  |  |  |  | 截止2019年11月，本项目已完成274套公租房维修、维护工作、改善公租房小区居住环境、使公租房建的完善、公平、退的及时； 为低收入者解决实际住房需求、保障国有资产安全、做到保值增值。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分） | 数量指标 | 维修公租房 |  | 274套 | 274套 | 8 |  | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
| 产出指标 |  | 项目资金使用合规率 |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
| 产出指标 | 时效指标 | 公租房维修及时率 |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
| 产出指标 |  | 工程按时完成率 |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
| 成本指标 | 成本指标 | 公房维修成本租 |  | ≤379元/套 | 379元/套 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民居住条件，改善居民生活条件，改善居民生活水平。 |  | 有效提升 | 达成目标 | 7 |  | 7
| 效益指标 |  | 保障居民居住安全 |  | 有效保障 | 达成目标 | 7 |  | 7
|  |  | 项目受益户数 |  | ≥274户 | 274户 | 6 |  | 6
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 公租房住户满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100

## 系统
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：城市保障性住房维修项目
项目负责人：李进 | 项目单位：和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司
联系人：刘军 | 联系电话：18699686996
项目计划开始时间：2016年1月 | 项目计划结束时间：2019年11月
项目实际开始时间：2019年11月 | 项目实际结束时间：2019年11月
评价开始日期：2024年3月15日 | 评价结束日期：2024年3月25日
绩效目标评价得分：100 | 绩效目标评价等级：优秀
正常完成的指标
项目主要经验总结：
每一次项目都是一次全新的体验与收获，在每次项目历练中取得了一些成果。我们负责保障性住房维修项目，主要日目标是确保公租房的居住安全，为低收入人群解决实际住房需求，本次项目完成时效及时，合格率100%,保证国有资产的保值增值，建设优质居住环境。
项目存在的主要问题：
项目验收后，缺少总结；规划工作计划程度不足。
改进建议
对项目决策的建议：
住房与人民生活紧密相关，建设优质居住环境，发现问题，及时解决问题，为低收入群众解决实际住房需求。
对预算安排与执行的建议:
对整个施工过程中，对每一个施工环节进行仔细的成本计算，对每一阶段的项目造价进行掌控，在项目质量能够得到保证的前提下， 对项目效率进行有效促进，同时，提升管理水平，实现项目的良性与长效管理。
对资金管理的建议：
提高管理水平以及优化管理模式，加强项目在结算环节，完善其结算的监制度，确保结算项目清晰。
项目管理的建议：
项目管理正在逐渐完善，提高管理水平，及管理模式，是项目质量逐渐提升，施工效率不断提高、节约投入成本，加快项目管理完善程度，在项目质量保证的前提下，对项目进行有效促进，同时，提升管理水平，实现项目的良性与长效管理。
其它：无
、
备注：