## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 人居环境改善项目十四标段（协镇协比乃尔布呼村三、四组）
主管部门 |  | 巴州住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.46 | 35.46 |  | 35.46 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.46 | 35.46 |  | 35.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成2017年和静县人居环境改善项目协比乃尔布呼村（十四标段）工程，建设内容包括：协比乃尔布呼村新建人行道、路沿石、改造围墙及配套设施等。 目标2：项目的实施可以使协比乃尔布呼村人居环境得到有效改善。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出35.46万元，已完成协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村新建人行道、路沿石、改造围墙及配套设施等，使协比乃尔布呼村人居环境得到有效改善等，提升了群众幸福感，群众满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道 |  |  | ≥2315平方米 | 2315平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 新建路沿石 |  |  | ≥3887平方米 | 3887平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 新建围墙 |  |  | ≥3026米 | 3026米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目任务按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
| 成本指标 | 经济成本 | 新建人行道工程款 |  |  | ≥12万元 | 12万元 | 7 |  | 7
|  |  | 新建路沿石工程款 |  |  | ≥12万元 | 12万元 | 7 |  | 7
|  |  | 改造围墙米数工程款 |  |  | ≥11.46万元 | 11.46万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 |  |  | 有效改善 | 达成目标 | 6 |  | 6
|  |  | 项目受益人数 |  |  | =2978人 | =2978人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  |  | 正常运转率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## Sheet2
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：人居环境改善项目十四标段（协镇协比乃尔布呼村三、四组）
项目负责人：阿不力克木 | 项目单位：和静县住房和城乡建设局
联系人：乌兰 | 联系电话：18196261959
项目计划开始时间：2017年8月 | 项目计划结束时间：2017年10月
项目实际开始时间：2017年8月 | 项目实际结束时间：2017年10月
评价开始日期：2024年3月16日 | 评价结束日期：2024年3月30日
绩效目标评价得分：100 | 绩效目标评价等级：优
正常完成的指标
项目主要经验总结：
我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。
项目存在的主要问题：
（一）单位分工职责不明确； （二）项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度； （三）社会化融资渠道较为单一，社会资本投资由于受投资额度大、盈利能力弱、回收周期长、城镇人口少、小城镇规模小等因素的制约，参与新型城镇化建设项目的投资积极性不足。
改进建议
对项目决策的建议：
建议：1、加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系。
对预算安排与执行的建议:
1．加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行。 2．加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。 3．加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。 4．加强监督机制，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
对资金管理的建议：
1、 推进项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金支出方式，不断提高资金使用效率 2、合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用 为保证资金的安全、合理、高效使用，根据和静县政府、财政局的要求，我单位按照有关资金管理规定，对项目资金的安排、资金使用、资金监管等严格把控。
项目管理的建议：
我单位严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。 1）严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。 2）强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。 3）强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。 4）强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。
其它：
无
备注：
无