**和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目 支出绩效评价报告**

**（2023年度）**

项目名称：和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目

实施单位（公章）：和静县中天城建（集团）有限公司

项目负责人（签章）：陈澈

填报时间：2024年3月15日

# **和静县巴伦台镇环境综合整治项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

环境综合整治是国民经济和社会发展的基础，随着社会经济体系的大力发展，人民群众的需求各所不同，这对居边环境有更严格的要求。为保障群众的生活环境，促进经济稳定发展，为长远考虑需对巴伦台镇环境进行综合治理。

本次项目将改善巴伦镇居民的工作生活环境，对以后发展有着积极促进作用。改善后建筑将更加经济美观实用，房屋整体环境将统一整洁，将更好的融入城市环境中，为城镇居民提供良好的居住条件，已经成为促进城镇发展的必要条件。为保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设。

### 2.主要内容

项目名称：和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目

项目主要内容：新建照明设施150盏，建筑物外立面改造20000㎡,及附属设施等。

### 3.实施情况

项目实施主体：和静县中天城建（集团）有限公司。

实施时间：本项目开始时间为2022年8月—2023年8月。

实施情况：2022年度，县住房和城乡建设局根据县人民政府的工作指示精神，紧紧围绕重点地区转型发展专项，有计划有步骤的开展了一系列文明创建及行业管理工作。为确保项目如期实现，在2022年8月进行公开招投标，施工方由新疆长润建筑工程有限公司中标，该项目如期进行建设，于2023年9月项目全部完工并投入使用。项目完工后一致得到居民好评，对巴伦台镇地区环境得到有效改善。

### 4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为536万元，资金来源为地方政府专项/一般债券资金及其他资金），其中：财政资536万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金536元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支536万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付材料费用436万元、安装费用100万元。

## 项目绩效目标

**1.总体目标**

目标一：新建照明设施150盏，建筑物外立面饰面20000平方米及附属设施等。有效提升独立工矿区居民生产生活环境，提高社会服务能力，促进旅游业发展，提高经济效益。

目标二：项目的实施加大改善群众人居环境的力度，通过工矿区环境综合整治示范项目的实施，提升工矿区文明素质和道德修养。达到工矿区环境“清洁化、秩序化、优美化、制度化”标准，形成工矿区容貌整洁、人居环境改善、发展环境优化、群众素质提高的良好局面。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

**（1）项目产出目标**

①数量指标

“新建照明设施数量”指标，预期指标值为≥150万立方米 “建筑物外立面装饰面积”指标，预期指标值为≥20000平方米

“安装监控设备”指标，预期指标值为≥20套

“屋面防水处理”指标，指标值为≥5000平方米

②质量指标

“建材合格率”指标，预期指标值=100%。

“工程验收合格率”指标，预期指标值=100%。

③时效指标

“材料到场及时率”指标，预期指标值=100%。

“资金拨付及时率”指标，预期指标值=100%

④成本指标

“新建照明设施数量成本”指标，预期指标值为≤268万元；

“建筑物外立面装饰成本”指标，预期指标值为≤161万元；

“安装监控设备成本”指标，预期指标值为≤10万元；

“屋面防水处理成本”指标，预期指标值为≤97万元；

（2）项目效益指标

①经济效益指标

无；

②社会效益指标

“完善乡镇基础设施建设”指标，预期指标值为效果显著；

“改善县城乡镇面貌”指标，预期指标值为有效改善；

“加快推进城镇化建设的需要”指标，预期指标值为有限改善；

③生态效益指标

无；

④满意度指标

“乡镇居民满意度”指标，预期指标值为≥95%；

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益项目。我单位根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。

## **（二）**评价工作简述

通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变。

通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，

根据以上要求，绩效评价应遵循如下原则:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

### 2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（14%）、成本指标（16%）、效益指标（30%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

### 3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

### 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

我单位于2024年1月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

阿布力克木（评价小组组长）：主要负责统筹协调资金发放

陈澈（评价小组组员）：主要负责项目日常运行监管;

王鑫（评价小组组员）：主要负责项目绩效评价工作。

### 2.组织实施

2024年1月11日-1月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。

### 3.分析评价

2024年1月16日-1月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

### 4.撰写与提交评价报告

2024年1月26日-2月15日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

### 5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

### 6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经评价，本项目年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

一是：新建照明设施150盏，建筑物外立面饰面20000平方米及附属设施等。有效提升独立工矿区居民生产生活环境，提高社会服务能力，促进旅游业发展，提高经济效益。

二是：项目的实施加大改善群众人居环境的力度，通过工矿区环境综合整治示范项目的实施，提升工矿区文明素质和道德修养。达到工矿区环境“清洁化、秩序化、优美化、制度化”标准，形成工矿区容貌整洁、人居环境改善、发展环境优化、群众素质提高的良好局面

三是：本项目按进度执行完成质量按照预期确保了乡镇基础设施建设，创造了当地宜居环境。项目的实施改善群众人居环境，提升了当地城市竞争力，实施意义重大。

## （二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量27个，实现三级指标数量27个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置8个，满分指8个，得分率100%；项目成本类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；项目效益类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%，详细情况见“附件1：项目综合得分表”。

# 绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。

### 1.项目立项情况分析

**（1）立项依据充分性**

本项目立项符合巴发改项目〔2021〕352号中：“关于和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目可行性研究报告（代项目意见书）的批发 ”；本项目立项符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《单位配置内设机构和人员编制规定》，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“中央预算内资金”功能分类为经济分类，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据较充分。

**（2）立项程序规范性**

本项目和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目，项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。本项目为基础设施建设类项目，属于经常性项目，项目预算金额为536万元，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆巴州工程咨询中心完成本项目可行性研究报告的编制，并经过专家论证。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

### 2.绩效目标情况分析

**（1）绩效目标合理性**

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为目标一：新建照明设施150盏，建筑物外立面饰面20000平方米及附属设施等。有效提升独立工矿区居民生产生活环境，提高社会服务能力，促进旅游业发展，提高经济效益。

目标二：项目的实施加大改善群众人居环境的力度，通过工矿区环境综合整治示范项目的实施，提升工矿区文明素质和道德修养。达到工矿区环境“清洁化、秩序化、优美化、制度化”标准，形成工矿区容貌整洁、人居环境改善、发展环境优化、群众素质提高的良好局面。；本项目实际工作为：已完成该地部分照明设施基座施工和外立面粉刷。该地点项目按进度执行完成质量按照预期确保了乡镇基础设施建设，创造了当地宜居环境。本项目的实施改善群众人居环境，提升了当地城市竞争力，实施意义重大。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完善乡镇基础设施建设效果显著，有效改善县城乡镇面貌，加快推进城镇化建设的需要。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。

**（2）绩效指标明确性**

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标16个，三级指标16个，定量指标13个，定性指3个，指标量化率为81.25%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

### 3.资金投入情况分析

**（1）预算编制科学性**

本项目预算编制通过《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），建筑工程根据项目的建设内容和工程量，按照当地建筑工程单位估算指标、综合定额和参考2008《建筑工程设计文件编制》，同时和当地同类建筑单位造价对比测算；即预算编制较科学且经过论证；

预算申请与《和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金536万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：新建照明设施数量成本，金额为268万元；建筑物外立面装饰成本，金额为161万元；安装监控设备成本，金额为10万；屋面防水处理成本，金额为97万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

**（2）资金分配合理性**

本项目实际分配资金以《关于申请和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目资金的请示》和《巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》文件显示，本项目总投资536万元，资金来源为申请中央预算内资金和地方配套解决，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。

### 1.资金管理情况分析

**（1）资金到位率**

本项目预算资金为536万元，其中：本级财政安排资金536万元，其他资金0万元，实际到位资金536万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（536/536）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*2=2分。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

**（2）预算执行率**

本项目实际支出资金536万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（536/536）\*100%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*7=7分。

综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分，本项目资金分配合理。

**（3）资金使用合规性**

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《和静县住建局单位资金管理办法》《和静县住建局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

### 2.组织实施情况分析

**（1）管理制度健全性**

我单位已制定《和静县住建局专项债项目资金管理办法》《和静县住建局项目收支业务管理制度》《和静县住建局政府采购业务管理制度》《和静县住建局市政项目合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

**（2）制度执行有效性**

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目工作领导小组，由党组书记陈雪任组长，负责项目的组织工作；阿不力克木任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈澈和王家瑞，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和8个三级指标构成，权重分14分，实际得分14分。

### 1.数量指标完成情况分析

“新建照明设施数量”指标:预期指标值为≥150盏，实际完成值为150盏,指标完成率为100%，偏差率0%。

“建筑物外立面装饰面积”指标:预期指标值为≥20000平方米，实际完成值为20000平方米,指标完成率为100%，偏差率0%。

“安装监控设备”指标:预期指标值为≥20套，实际完成值为20套,指标完成率为100%，偏差率0%。

“屋面防水处理”指标：预期指标值为≥5000平方米，实际完成指标值为5000平方米，指标完成率为100%，偏差率0%。

### 2.质量指标完成情况分析

“建材合格率”指标：预期指标值为'=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

“工程验收合格率”指标：预期指标值为'=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

### 3.时效指标完成情况分析

“材料到场及时率”指标：预期指标值为'=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

“资金拨付及时率”指标：预期指标值为'=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

## （四）项目成本情况

项目成本类指标由1个二级指标和4个三级指标构成，权重分16分，实际得分16分。

### 1.成本指标完成情况分析

“新建照明设施数量成本”指标：预期指标值为≤268万元，实际完成指标值为268万元，指标完成率为100%，偏差率0%。

“新建照明设施数量成本”指标：预期指标值为≤161万元万元，实际完成指标值为161万元，指标完成率为100%，偏差率0%。

“新建照明设施数量成本”指标：预期指标值为≤10万元万元，实际完成指标值为10万元，指标完成率为100%，偏差率0%。

“新建照明设施数量成本”指标：预期指标值为≤97万元万元，实际完成指标值为97万元，指标完成率为100%，偏差率0%。

## （五）项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

### 1.社会效益完成情况分析

“完善乡镇基础设施建设”指标：预期指标值为效果显著，实际完成指标值为达成目标，指标完成率为100%，偏差率0%。

“改善县城乡镇面貌”指标：预期指标值为有限改善，实际完成指标值为达成目标，指标完成率为100%，偏差率0。

“加快推进城镇化建设的需要”指标：预期指标值为有限改善，实际完成指标值为达成目标，指标完成率为100%，偏差率0。

### 2.满意度指标完成情况分析

“乡镇居民满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%，偏差率为0。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为536万元，全年预算数为536万元，全年执行数为536万元，预算执行率为100%。

本项目共设置三级指标数量27个，满分指标数量27个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。

我单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目支出绩效进行自评，通过全年项目实施情况进行分析。资金到位及时，资金使用合规合法，财务管理制度健全，项目管理制度健全，项目组织实施总体与目标无差异，无偏离。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

## 存在的问题及原因分析

1、资金绩效观念不深入，在日常工作中存在一定程度的“重分配，轻管理，重支出，轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效观念较薄弱，需进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、资金支付进度缓慢，造成此项最主要的原因为审批流程复杂，资金紧张。

# 七、有关建议

1.加强宣传引导，强化绩效观念，采取召开会议、出台政策性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织相关工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2.加快资金支付进度，优化资金支付流程，熟知研究预算一体化支付系统和预算绩效管理，简化办理流程，实现流程最简化，提高资金支付效率。落实资金追踪制，制定专项资金拨付计划，并通过集中对预算分配不及时，资金集中使用，做到提前预警，提升服务意识与加强沟通，在保证审核质量的同时，与上级部门进行沟通对接，确保项目及时入库。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

# 九、附表

附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系

附件2：项目综合得分表