## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年和静县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目
主管部门 |  | 和静县农业技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.60 | 23.60 |  | 23.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：推广应用测土配方施肥技术51万亩次以上； 目标2：开展培训和宣传2100人次； 目标3：完成农户施肥调查61户； 目标4：肥料网点监测1个； 目标5：开展国家级耕地质量监测点改造升级。 | [7 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出23.6万元，已完成测土配方施肥技术推广应用面积51.05万亩次，主要农作物测土配方施肥技术推广应用覆盖率达95.8%；开展培训和宣传2100人次，完成农户施肥调查61户，肥料网点监测1个；完成了国家级耕地质量监测点改造升级，确保监测工作正常运行。为推进耕地保护与质量提升奠定了基础，达到了化肥使用量减少、有效减轻农业面源污染的目的，服务农户满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广应用测土配方施肥技术 | >=51万亩 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =51万亩 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训和宣传 | >=2100人次 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2100人次 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农户施肥调查 | =61户 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =61户 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肥料网点监测 | =1个 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造升级国家级耕地质量监测点 | =1个 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地质量监测达标率 | =100百分比 | 行业标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完工率 | =100百分比 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训和宣传 | =2.40万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农户施肥调查 | =0.60万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 肥料网点监测费 | =0.60万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级耕地质量监测点改造升级 | =20万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量，推动农民减少化肥用量 | 有效提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效减轻农业面源污染，保护农业生态环境 | 效果明显 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目服务农户满意度 | >=95百分比 | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95百分比 | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分