## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年和静县绿色高产高效行动项目-2023年和静县加工辣椒“三品一标”基地县项目
主管部门 |  | 和静县农业技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 206.00 | 206.00 |  | 206.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 206 | 206 |  | 206 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：结合我县实际，打造加工辣椒1个千亩方，辐射带动1个万亩以上。力争实现加工辣椒集中连片亩产600公斤以上的行动目标。示范区品种优质化率要达到100%，化肥农药用量低于常规水平，病虫害绿色防控全覆盖。 目标2：示范带动全县加工辣椒绿色高产高效发展。分区域分品种推进打造有竞争力的加工辣椒优质特色品牌，实现优产优销、优质优价。 | [7 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出206万元，已完成2个千亩方打造，平均单产741.2公斤；辐射带动1.0207万亩，平均单产675公斤；示范区品种优质化率要达到100%，化肥农药用量低于常规水平，病虫害绿色防控全覆盖；示范带动全县加工辣椒绿色高产高效发展。达到了辣椒增产增收效益，项目区农户满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造加工辣椒千亩方示范区 | >=2个 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新型肥料补贴亩数 | >=1.20万亩 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1.2万亩 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买智慧水肥一体化设备 | =1套 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买绿色防控仪器 | >=50台 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =151台 | 302 | 4 | 未完成原因：年初设定目标较低，结合项目基地建设实际需要增加了仪器数量。改进措施：今后加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展加工辣椒高产高效竞赛评比活动 | >=1场次 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展现场观摩培训 | >=1场次 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 示范区验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 绿色食品认证达标率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =80% | 80 | 2.4 | 由于申报材料筹备时间较长，且需要检测机构抽样检测后逐级上报至农业农村部审核，程序较为复杂，申报时限较长，无法在一年内完成申报认证工作。下一步将继续加强与第三方机构、上级农业农村部门对接沟通和协作，尽快完成绿色食品认证。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购及时率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新型肥料补贴成本 | <=46万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =46万元 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧水肥一体化设备成本 | <=70万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿色防控仪器设备成本 | <=30万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加工辣椒绿色食品等品牌产品认证 | <=13.50万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =13.5万元 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展加工辣椒高产高效竞赛评比活动和技术培训成本 | <=46.5万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =46.5万元 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 千亩方较常规种植亩增收 | >=100元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2452.5元 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 辐射带动1万亩较常规种植亩增收 | >=50元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1790.5元 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升示范区品种优质化率 | >=98% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 示范区病虫害绿色防控覆盖率 | >=98% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农户满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 99.40分