## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 和静县2023年基层农技推广体系改革与建设项目
主管部门 |  | 和静县农业技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116.00 | 116.00 |  | 114.79 |  | 10 |  | 98.96% |  | 9.90分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 116 | 116 |  | 114.79 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式，建立科技示范基地3个，通过示范推广，实现全县主推技术到位率超过95%。全县不低于85%的基层农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务。 目标2：基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，遴选科技示范主体，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。组织在岗农技人员不少于30人，参加连续5天以上的业务培训；选派5名农技推广骨干参加自治区人才培训。 | [7 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出114.79万元，已完成建立科技示范基地3个，通过示范推广，实现全县主推技术到位率超过95%。全县不低于85%的基层农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务。基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，组织在岗农技人员不少于30人，参加连续5天以上的业务培训；选派5名农技推广骨干参加自治区人才培训。建立2个村级服务站，共遴选特聘农技员6人，达到了推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式的效益，遴选科技示范主体，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设农业科技示范基地 | >=3个 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育科技示范户 | >=15户 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =15户 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层农技人员 | >=30人 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立村级服务站 | >=2个 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村级特聘员人数 | >=6人 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 现场观摩会场次 | >=1场次 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农技推广信息化服务率（APP使用） | >=85百分比 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =85百分比 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 推动农业先进技术推广应用率 | >=80百分比 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =80百分比 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基层农技人员培训合格率 | >=85百分比 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =85百分比 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 示范基地建设验收合格率 | =100百分比 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施方案建设任务完成及时率 | =100百分比 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基层农技人员培训时间 | >=5天 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村特聘计划（村级特聘员）工资成本 | =6.50万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级农业技术服务站建设成本 | =30万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业人员培训费成本 | =5万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.79万元 | 75.8 | 2.27 | 由于申报材料筹备时间较长，且需要检测机构抽样检测后逐级上报至农业农村部审核，程序较为复杂，申报时限较长，无法在一年内完成申报认证工作。下一步将继续加强与第三方机构、上级农业农村部门对接沟通和协作，尽快完成绿色食品认证。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培育农业科技示范主体成本 | =5万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加强农业科技示范基地建设 | =45万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农技推广信息化补助成本 | =3.50万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 推动农业先进技术推广应用成本 | =3万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年终考评成本 | =18万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现亩节本增效 | >=20元/亩 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =20元/亩 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层农技推广服务水平 | 明显提高 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现节本增效、推广绿色高效技术 | 效果明显 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 每万元财政资金投入培育农业科技示范户数 | >=90百分比 | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90百分比 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农业技术推广公共服务对象抽样满意度 | >=85百分比 | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85百分比 | 100 | 5
总分 | [11 empty] | 99.17分