## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 和静县2023年小麦“一喷三防”项目
主管部门 |  | 和静县农业技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.37 | 36.37 |  | 36.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.37 | 36.37 |  | 36.37 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 给各乡镇场自愿实施“一喷三防”的小麦种植户、农民专业合作社、家庭农场等每亩喷施70%吡虫啉10g和99%磷酸二氢钾60g，达到防病虫、防干热风、防早衰、增千粒重，确保小麦增产的目标，让农户更充分了解小麦“一喷三防”对确保夏粮稳产增产的重要意义，积极引导组织植保专业化防治组织开展统一喷防，提高效果。 | [7 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出36.37万元，已完成2023年小麦87495.9亩的“一喷三防”任务，达到了预防小麦病虫危害、预防小麦倒伏和干热风的效益，种粮农户满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年小麦种植面积 | >=87495.90亩 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =87495.9亩 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买杀虫剂 | >=0.87吨 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0.87吨 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买叶面肥磷酸二氢钾 | >=4.87吨 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4.87吨 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 杀虫剂、叶面肥验收合格率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时效 | =2023年7月30日 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2023年7月30日 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金到位及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 杀虫剂购置成本 | <=21.75万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =21.75万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 叶面肥磷酸二氢钾购置成本 | <=14.61万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =14.61万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 蚜虫危害降低率 | >=80% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 倒伏降低率 | >=80% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 干热风降低率 | >=80% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少农药使用，保护耕地 | 效果明显 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 种粮农户满意度 | >=98% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分