## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 和静县2023年玉米、大豆“一喷多促”项目
主管部门 |  | 和静县农业技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.40 | 46.40 |  | 46.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.40 | 46.40 |  | 46.4 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：2023年全县组织实施“一喷多促”面积54588亩; 目标2：通过购买社会化服务对玉米大豆实施“一喷多促”，实现促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加。 | [7 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出46.4万元，全县组织实施“一喷多促”面积54588亩; 通过购买社会化服务对玉米大豆实施“一喷多促”，实现促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加。通过“一喷多促”及其他综合措施，我县玉米较上年灌浆时间延长3天，灌浆强度增强1%，病虫害防治效果增加了1%，平均百粒重36g，每亩平均单产增加了5kg。 新型农业经营主体和种植户满意度达到90%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | >=54588亩 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =54588亩 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 作物种类 | >=1个 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农资种类 | =2个 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 植保专业化统防统治技术推广应用率 | >=80百分比 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =80百分比 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100百分比 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目当年及时完成率 | =100百分比 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100百分比 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100百分比 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩补助标准 | <=8.50元/亩 | 计划标准 |  | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =8.5元/亩 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加，平均每亩增率。 | >=3百分比 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3百分比 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农作物安全生产，促进秋粮增产丰收。 | 有效促进 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | “一喷多促”对玉米大豆等粮食作物稳产增产增效及保护农业生态环境。 | 有效改善 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 新型农业经营主体满意度 | >=95百分比 | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95百分比 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 | >=90百分比 | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90百分比 | 100 | 5
总分 | [11 empty] | 100.00分