## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县协比乃尔布呼镇查汗才开村番茄采收机采购项目 |  | 负责人及电话 | 刘雪峰13999011104 刘 洋18999805099
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县协比乃尔布呼镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 298.2 | 10 | 99.4% | 9.94
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 300 | 298.2 | - | 99.4% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：购买一台番茄采收机，功率在150千瓦时以上，采收每小时不少于80吨，带动脱贫户全年总增收不少于10万元，带动增加村集体经济年收入不低于总投资10%，受益脱贫户不少于50户，受益脱贫人口105人，带动增加就业2人。 目标2：通过本项目实施，有效改变辖区脱贫户群众发展农业生产，解决秋收季节番茄采收难的问题，减少农作物产量的损失，增加脱贫户和一般群众的经济收入。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成购买1台番茄采收机，功率在150千瓦时以上，采收每小时不少于80吨，带动脱贫户全年总增收12万元，带动增加村集体经济年收入40.16万元，受益脱贫户50户，受益脱贫人口191人，带动增加就业2人,。 2、通过本项目的实施，有效改变辖区脱贫户群众发展农业生产，解决秋收季节番茄采收难的问题，减少农作物产量的损失，增加脱贫户和一般群众的经济收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 购买番茄采收机 | 13 | =1台 | 1台 | 13
|  | 质量指标 | 采收机验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 采收机质量合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | 5 | 2023年8月 | 2023-04-01 | 5
|  |  | 番茄采收机购买及时率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 购买番茄采收机成本 | 12 | ≤300万元/台 | 298.2元/台 | 12
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加村集体经济年收入 | 5 | ≥30万元 | 40.16万元 | 3.31 | 没有预计到2023年工业番茄行情较往年好，因此2023年带动增加村集体经济年收入高于预期
|  |  | 带动增加就业人员全年总收入 | 3 | ≥3万元 | 10.66万元 | 0 | 没有预计到2023年工业番茄行情较往年好，因此带动增加就业人员（番茄采手机驾驶员）收入高于预期
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | 5 | ≥10万元 | 12万元 | 5 | 没有预计到2023年工业番茄行情较往年好，因此带动增加脱贫人口全年总收入高于预期
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫户数 | 5 | ≥50户 | 50户 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数 | 5 | ≥105人 | 191人 | 5
|  |  | 受益就业人员人数 | 3 | =2人 | 2人 | 3
|  | 可持续影响指标 | 番茄采收机使用年限 | 4 | ≥8年 | 8年 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益就业人员满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95.25