## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村、查汗才开村机耕道改扩建项目 |  | 负责人及电话 | 刘雪峰13999011104 刘 洋18999805099
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县协比乃尔布呼镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 297.64 | 10 | 99.21% | 9.92
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 300 | 297.64 | - | 99.21% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：改扩建长22公里宽2~4米砂石路面机耕道，安装过排碱渠涵管5个等配套附属设施。 目标2：该项目的实施，有效利用土地现状，能够降低农副产品拉运成本，提升道路交通安全指数，改善农业生产条件，项目建设期间，带动增加当地脱贫人口务工人数不少于60人，累计发放报酬不少于61万元，促进地方经济增长，脱贫户、三类户及其他一般农户135户受益，提高农村生活生产的条件，居民农作物种植和出行提供便利。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成改扩建长23.1公里宽2~4米砂石路面机耕道，安装过排碱渠涵管5个等配套附属设施。 2、通过本项目的实施，有效利用土地现状，能够降低农副产品拉运成本，提升道路交通安全指数，改善农业生产条件，项目建设期间，带动增加当地脱贫人口务工人数81人，累计发放报酬69.828万元，促进地方经济增长，脱贫户、三类户及其他一般农户135户受益，提高农村生活生产的条件，居民农作物种植和出行提供便利。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。本项目受益户数135户730人，其中受益脱贫户75户350人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 改扩建砂石路面机耕道 | 6 | ≥22公里 | 23.1公里 | 6 | /
|  |  | 安装过排碱渠涵管 | 5 | ≥5个 | 5个 | 5 | /
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 5 | ≤5% | 3% | 5 | /
|  |  | 项目验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 6 | /
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | 2023年3月 | 2023-04-01 | 4 | 未完成原因是发改批复是2023年3月3日，完成招投标已经是2023年3月31日；下一步改进措施为：今后项目前期手续提前准备完成,按期开工；
|  |  | 项目按计划完工时间 | 5 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 4 | 未完成原因是：以工代赈项目要求能用人工不用机械，施工时间适度延长；下一步改进措施为：今后项目加快施工进度，按期完工；
|  |  | 资金支付及时率 | 6 | =100% | 100% | 6 | /
|  | 成本指标 | 改扩建砂石路面机耕道成本 | 6 | ≤250万元 | 248.5万元 | 6 | /
|  |  | 安装过排碱渠涵管成本 | 6 | ≤50万元 | 49.1万元 | 6 | /
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加当地务工全年总收入 | 6 | ≥61万元 | 69.828万元 | 6 | /
|  | 社会效益 指标 | 带动增加当地务工人数 | 6 | ≥60人 | 81人 | 3 | 超额原因是当地短期务工人员较多，要求增收，加入项目用工，造成用工数量超额完成；下一步改进措施为今后项目尽量使用长期务工人员；
|  |  | 受益脱贫户数 | 6 | =75户 | 75户 | 6 | /
|  |  | 受益脱贫人口数 | 6 | =311人 | 350人 | 6 | /
|  | 可持续影响指标 | 机耕道、涵管使用年限 | 6 | ≥8年 | 8年 | 6 | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | /
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | /
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94.92 | /