## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村乡村旅游驿站建设项目 |  | 负责人及电话 | 陈咏鑫18009968588 艾沙江·买买提 13909960953
主管部门 |  |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 346 | 336.0865 | 10 | 97.13% | 9.7135
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 346 | 336.0865 | - | 97.13% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：修建一座建筑面积为1000平方框架结构（砖混）房屋及水、电、暖、气、消防等配套设施。 目标2：该项目的实施将有效促进乡村旅游业发展，发挥旅游产业带动作用。为脱贫户、三类户提供4个就业岗位，（优先雇佣脱贫户及三类户），预计全年增收3.6万元左右，收益率不低于项目总投资的8%，所获收益的80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持脱贫户和三类户，使脱贫户及三类户10户31人受益，项目工程使用年限8年以上。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成驿站建设1座。该项目于2023年4月3日开工，于2023年9月15日完成县级联合验收，资金支付率达到100%，并对该项目制定该项目后期管护制度。 2、通过本项目的实施，有效促进乡村旅游业发展，发挥旅游产业带动作用。提高脱贫人口收益，壮大村集体经济，由哈尔莫敦村股份经济合作社运营。本项目受益户数10户31人，其中受益脱贫户10户31人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 修建框架结构房屋个数 | 8 | =1座 | 1座 | 8
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目后期管护率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目资金支付率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 6 | =2023年4月 | 2023-04-03 | 6
|  |  | 项目按计划完工时间 | 6 | =2023年10月 | 2023-09-15 | 6
|  | 成本指标 | 框架结构房屋成本 | 5 | ≤300万元/座 | 299.5615万元/座 | 5
|  |  | 附属设施成本 | 5 | ≤20万元 | 18.925万元 | 5
|  |  | 项目其他费用 | 5 | ≤26万元 | 17.6万元 | 3.38 | 项目建设过程中按照项目前期费用实际中标价进行支付，今后会对于项目前期费用进行多方询价，确保资金预算合理。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每年获取收益 | 4 | ≥27.68万元 | 22万元 | 3.18 | 项目建设完毕后，根据市场行情，以当年市场最高价承包，出现偏差，今后会项目建设期内及时开展招租工作，确保以最高价格租赁。
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | 4 | ≥3.6万元 | 4万元 | 4
|  | 社会效益 指标 | 提供就业岗位个数 | 4 | =4个 | 4个 | 4
|  |  | 受益行政村个数 | 4 | =1个 | 1个 | 4
|  |  | 受益脱贫户数 | 4 | =10户 | 10户 | 4
|  |  | 受益脱贫人口数 | 4 | =31人 | 31人 | 4
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 6 | ≥8年 | 8年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | =96.77% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | =96.77% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.2735