## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 巴州和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村2023年农村粪污一体化示范村试点项目（二期） |  | 负责人及电话 | 陈咏鑫18009968588 艾沙江·买买提 13909960953
主管部门 |  |  | 巴州生态环境局和静分局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1300 | 1182.37 | 10 | 90.95% | 9.0952
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1300 | 1182.37 | - | 90.95% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在哈尔莫敦镇哈尔莫敦村新建污水管网长度20公里及配套建筑物（检查井），在5组修建污水收集池一座100立方。 工程总投资1220万元，其中安装污水管网每户投入资金不超过3万元。 目标2：该项目建成后能够有效整治乡村环境，保护农田、水源，推动改厕革命进程，450户农户受益（包括66户165人脱贫户及三类户）全部受益。项目资产归村集体所有，后期由村委会及村民小组共同管护。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成污水管网铺设23.146公里，修建污水收集池100立方米，该项目于2023年3月14日开工，于2023年9月12日完成县级联合验收，资金支付率达到100%，并对该项目制定该项目后期管护制度。 2、该项目建成后能够有效整治乡村环境，保护农田、水源，推动改厕革命进程，450户农户受益（包括66户165人脱贫户及三类户）全部受益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 新建污水管网长度 | 4 | =20公里 | =23.146公里 | 3.37 | 根据项目实际建设情况，群众强烈要求，地形变化引起公里数增加，出现偏差。今后会在项目申报时，多方征求群众意见建议，全面摸排涉及地区。
|  |  | 修建污水收集池 | 4 | =100立方米 | =100立方米 | 4
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 5 | ≤10% | =0% | 5
|  |  | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 项目后期管护率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 5
|  |  | 项目按计划完工时间 | 5 | 2023-08-01 | 2023-09-12 | 4 | 根据项目实际建设情况，需要协调交通运输管理局多方沟通，出现偏差，今后会在项目批复时，及时对接行业部门，确保做好前期工作。
|  |  | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  | 成本指标 | 粪污一体化处理能力提升建设试点工程费用 | 4 | ≤1220万元 | =1117.829026万元 | 4
|  |  | 安装污水管网每户投入资金 | 4 | ≤3万元 | =2.484万元 | 3.31 | 项目建设过程中，材料价格出现波动，导致投入资金降低，出现偏差，今后会在项目申报时，认真测算投资金额，做好预算。
|  |  | 项目其他费用 | 4 | ≤80万元 | =64.54万元 | 3.22 | 项目建设过程中，项目前期费用根据实际中标价进行支付，出现偏差，今后会在项目申报时，认真测算项目前期费用，做好预算。
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 受益行政村个数 | 6 | =1个 | =1个 | 6
|  |  | 受益脱贫户数 | 6 | =66户 | =66户 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数 | 6 | =165人 | =165人 | 6
|  | 生态效益指标 | 日处理污水能力 | 6 | ≥15m³/天 | =15m³/天 | 6
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 6 | ≥8年 | =8年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | =96.4% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | =96.4% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95.9952