## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年）
项目名称 |  | 哈尔莫敦镇村级阵地标准化建设项目工程款
主管部门 |  | 和静县哈尔莫敦镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.8 | 78.8 |  | 78.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.8 | 78.8 |  | 78.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为有效提升村级社会化治理能力和为民办事能力奠定坚实基础。目标2：将标准化阵地建设及安居安心建设成一体化综合楼、村民服务中心。 | [5 empty] | 截止到监控时点，已完成建设村级阵地标准化建设项目工程，建设村级办公楼、村民服务中心、锅炉房总面积12243.32平方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设总面积 |  |  | ≥12243.32平方米 | 12243.32平方米 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 建设标段数 | 建设标段数 | 建设标段数 | 11个 | 11个 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 项目总周期 | 项目总周期 | 项目总周期 | ≤90天 | 90天 | 8 | 8 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本 | 一标段 | 一标段 | 一标段 | ≤11.23万元 | 11.23万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 二标段 | 二标段 | 二标段 | ≤9.870545万元 | 9.870545万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 三标段 | 三标段 | 三标段 | ≤11.51万元 | 11.51万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 四标段 | 四标段 | 四标段 | ≤10.84万元 | 10.84万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 五标段 | 五标段 | 五标段 | ≤10.39万元 | 10.39万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 九标段 | 九标段 | 九标段 | ≤13.74万元 | 13.74万元 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 十标段 | 十标段 | 十标段 | ≤11.22万元 | 11.22万元 | 2 | 2 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村级办公条件，提升服务村民环境 | 改善村级办公条件，提升服务村民环境 | 改善村级办公条件，提升服务村民环境 | 效果明显 | 达成目标 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | ≥30年 | 30年 | 10 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## Sheet2
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：哈尔莫敦镇村级阵地标准化建设项目工程款
项目负责人：艾沙江·买买提 | 项目单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府
联系人：道尔加拉 | 联系电话：13345339552
项目计划开始时间：2023年1月 | 项目计划结束时间：2023年12月
项目实际开始时间：2023年1月 | 项目实际结束时间：2023年12月
评价开始日期：2024年3月16日 | 评价结束日期：2024年3月30日
绩效目标评价得分：100 | 绩效目标评价等级：优
正常完成的指标
项目主要经验总结：
我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。
项目存在的主要问题：
（一）单位分工职责不明确； （二）项目审批程序复杂，审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度。
改进建议
对项目决策的建议：
建议：1、加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系。
对预算安排与执行的建议:
1．加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行。 2．加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。 3．加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。 4．加强监督机制，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
对资金管理的建议：
1、 推进项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金支出方式，不断提高资金使用效率 2、合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用 为保证资金的安全、合理、高效使用，根据和静县政府、财政局的要求，我单位按照有关资金管理规定，对项目资金的安排、资金使用、资金监管等严格把控。
项目管理的建议：
我单位严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。 1）严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。 2）强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。 3）强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。 4）强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。
其它：
无
备注：
无