## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村路面硬化项目 |  | 负责人及电话 | 陈咏鑫18009968588 艾沙江·买买提 13909960953
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98 | 95.11 | 10 | 97.05% | 9.7051
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 95.11 | 95.11 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 2.89 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在哈尔莫敦村路面硬化约7000平方米。 目标2：该项目的建设，不断完善村基础设施，对提高脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接具有重要意义。能够有效提升整体村容村貌，促进人居环境整治工作开展，全村310户村民受益（包括30户脱贫户及三类户）。可使用年限大于等于5年。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成路面硬化约7000平方米，该项目于2023年11月24日开工，于2023年12月14日完成县级联合验收，资金支付率达到100%，并对该项目制定该项目后期管护制度。 2、该项目建成后能够断完善村基础设施，对提高脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接具有重要意义。能够有效提升整体村容村貌，促进人居环境整治工作开展，全村310户村民受益（包括30户77人脱贫户及三类户）。可使用年限大于等于5年。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 地面硬化面积 | 7 | =7000平方米 | =7000平方米 | 7
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 7
|  |  | 项目后期管护率 | 7 | =100% | =100% | 7
|  |  | 项目资金支付率 | 7 | =100% | =100% | 7
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 6 | =2023年10月 | =2023年10月 | 6
|  |  | 项目按计划完工时间 | 6 | =2023年12月 | =2023年12月 | 6
|  | 成本指标 | 地面硬化成本 | 5 | ≤130元/平方米 | =133.3元/平方米 | 4.87 | 项目建设过程中建筑材料价格浮动，出现偏差，今后会在项目申报时，做好项目前期手续，确保预算资金相符。
|  |  | 项目其他费用 | 5 | ≤7万元 | =1.8万元 | 1.28 | 根据项目实际建设所需前期费用及实际中标价确定，出现偏差，今后会在项目申报时，做好项目前期手续，确保预算资金与前期费用相符。
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 受益行政村个数 | 7 | =1个 | =1个 | 7
|  |  | 受益脱贫户数 | 7 | =30户 | =30户 | 7
|  |  | 受益脱贫人口数 | 7 | =77人 | =77人 | 7
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 9 | ≥5年 | =5年 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | =96.4% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | =96.4% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95.8551