## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村人居环境整治项目（一期） |  | 负责人及电话 | 陈咏鑫18009968588 艾沙江·买买提 13909960953
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 185 | 174.26 | 10 | 94.19% | 9.4195
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 185 | 174.26 | - | 94.19% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：硬化道路3.3公里，宽3米，共计9900平方米，修建1座多蹲位水冲式环保厕所，安装生产生活照明设施50盏（单臂，高6米，太阳能），包含基座安装等。 目标2：该项目的建设，不断完善村基础设施，对提高脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接具有重要意义。利用路沿石来区分人行道和道路界线，保障行人、车辆交通安全等，减少交通事故的发生率，全村310户村民受益（包括40户脱贫户及三类户共101人）。项目工程使用年限8年。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成硬化道路3.3公里，修建1座多蹲位水冲式环保厕所，安装生产生活照明设施50盏。该项目于2023年4月3日开工，于2023年9月15日完成县级联合验收，资金支付率达到100%，并对该项目制定该项目后期管护制度。 2、通过本项目的实施，不断完善村基础设施，对提高脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接具有重要意义。全村310户村民受益（包括40户脱贫户及三类户共101人）。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 硬化道路长度 | 5 | =3.3公里 | =3.3公里 | 5
|  |  | 修建多蹲位水冲式厕所个数 | 5 | =1座 | =1座 | 5
|  |  | 安装太阳能路灯个数 | 5 | =50盏 | =50盏 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 项目后期管护率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 项目资金支付率 | 5 | =100% | =100% | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 4 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 4
|  |  | 项目按计划完工时间 | 4 | 2023-10-01 | 2023-09-15 | 4
|  | 成本指标 | 硬化道路成本 | 3 | ≤36.36万元/公里 | =28.9583万元/公里 | 2.39 | 根据项目建设过程中材料价格浮动出现偏差，今后会在项目申报时，对项目预算进行核准。
|  |  | 修建多蹲位水冲式厕所成本 | 3 | ≤30万元/座 | =53.535964万元/座 | 0.65 | 根据项目建设过程中材料价格浮动出现偏差，今后会在项目申报时，对项目预算进行核准。
|  |  | 安装太阳能路灯成本 | 3 | ≤3600元/盏 | =3600元/盏 | 3
|  |  | 项目其他费用 | 3 | ≤17万元 | =7.16万元 | 1.26 | 项目建设过程中，根据前期费用中标价支付，出现偏差，今后会在项目申报时，对项目前期费用进行多方询价，预算进行核准，降低偏差率。
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 脱贫村人居环境整治个数 | 8 | =1个 | =1个 | 8
|  |  | 受益脱贫户数 | 8 | =40户 | =40户 | 8
|  |  | 受益脱贫人口数 | 8 | =101人 | =101人 | 8
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 6 | ≥8年 | =8年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | =95.24% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | =95.24% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94.7195