## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村牲畜养殖项目 |  | 项目负责人 | 陈咏鑫18009968588 艾沙江·买买提 13909960953
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 287 | 287 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 287 | 287 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：购买16-20月龄荷斯坦奶牛82头，预计3.5万元/头。共计287万元。 目标2：每年收取不低于总投资10%（其中80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持脱贫户及三类户），项目建成后承包给大户或公司，由承包方购买牲畜保险，资产归村集体经济所有，由村委会及承租方共同维护，带动10户脱贫户及三类户受益。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成采购16-20月龄荷斯坦奶牛82头。 2、通过本项目的实施，可以壮大村集体经济，促进脱贫人口增收。本项目受益户数10户30人，其中受益脱贫户10户30人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 购买荷斯坦奶牛数量 | 8 | =82头 | 82头 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 荷斯坦奶牛疫苗接种率 | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 政府采购率 | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目采购完成时间 | 7 | 2023-10-01 | 2023-06-01 | 7 | 根据项目实际建设进度，项目提前完工，出现偏差。
|  |  | 资金支付及时率 | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 购买荷斯坦奶牛成本 | 7 | ≤3.5万元/头 | 3.5万元/头 | 7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入 | 5 | ≥22.96万元 | 18.368万元 | 4 | 项目完工后，根据市场行情进行承包，承包比例降低，出现偏差。今后在项目申报时，充分了解政策及市场行情制定项目收益比例。
|  |  | 动态扶持脱贫人口增收 | 5 | ≥5.74万元 | 4.592万元 | 4 | 项目完工后，根据市场行情进行承包，承包比例降低，出现偏差，今后在项目申报时，充分了解政策及市场行情制定项目收益比例。
|  | 社会效益 指标 | 受益行政村个数 | 5 | =1个 | 1个 | 5
|  |  | 受益脱贫户数 | 5 | =10户 | 10户 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数 | 5 | =30人 | 30人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目持续承包年限 | 5 | ≥5年 | 5年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 96% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 96% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98