## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村农产品晾晒及仓库建设项目 |  | 负责人及电话 | 艾沙江·买买提 13909960953
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 250 | 243.89 | 10 | 97.56% | 9.7556
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 250 | 243.89 | - | 97.56% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在哈尔莫敦村建设农产品晾晒及仓库设施一座，占地面积10亩，地坪2100平方米，仓库1100平方（砖混结构），管理用房3间（砖混结构），每间40平方，安装附属设施340米及其他水、电（100KW变压器一台）、照明设施等附属设施。 目标2：该项目建成后，能有效促进产业发展，减少农作物浪费。由哈尔莫敦村股份经济合作社运营，每年收益不低于总投资的8%（其中20%用于动态扶持脱贫户及三类户，80%用于壮大村集体经济。待项目落地后，三年内分红，三年后全部用于壮大村集体经济）。可带动10人季节性务工，预计增收3万元。脱贫户及三类户10户29人受益，项目工程使用年限8年以上。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成仓库建设1座，地面硬化2100平方米，仓库面积1100平方，修建管理用房3间，安装附属设施340米。该项目于2023年4月3日开工，于2023年9月9日完成县级联合验收，资金支付率达到100%，并对该项目制定该项目后期管护制度。 2、通过本项目的实施，有效促进产业发展，减少农作物浪费。由哈尔莫敦村股份经济合作社运营。本项目受益户数10户29人，其中受益脱贫户10户29人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 修建仓储个数 | 4 | =1座 | =1座 | 4
|  |  | 地面硬化面积 | 4 | =2100平方米 | =2100平方米 | 4
|  |  | 仓库面积 | 4 | =1100平方米 | =1100平方米 | 4
|  |  | 管理用房个数 | 4 | =3间 | =3间 | 4
|  |  | 安装附属设施 | 4 | =340米 | =340米 | 4
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 3 | =100% | =100% | 3
|  |  | 项目后期管护率 | 3 | =100% | =100% | 3
|  |  | 项目资金支付率 | 3 | =100% | =100% | 3
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 3 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 3
|  |  | 项目按计划完工时间 | 3 | 2023-10-01 | 2023-09-09 | 3 | 根据项目实际建设进度，于2023年9月9日完成验收工作
|  | 成本指标 | 修建仓储成本 | 3 | ≤176万元/座 | =157.630958万元/座 | 3 | 根据项目建设过程中材料价格浮动出现偏差。申报项目时进一步准确测算成本，控制预算金额。
|  |  | 地面硬化面积成本 | 3 | ≤28万元 | =35.143848万元 | 2.23 | 根据项目建设过程中材料价格浮动出现偏差。申报项目时进一步准确测算成本，控制预算金额。
|  |  | 管理用房成本 | 3 | ≤7万元/间 | =10.0155万元/间 | 1.02 | 根据项目建设过程中材料价格浮动出现偏差。申报项目时进一步准确测算成本，控制预算金额。
|  |  | 附属设施 | 3 | ≤5万元 | =4.8万元 | 3
|  |  | 项目其他费用 | 3 | ≤20万元 | =16.22万元 | 2.433 | 根据项目建设过程中，根据实际中标价支付，造成偏差。申报项目时进一步准确测算前期费用，控制预算金额。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每年获取收益 | 2 | ≥20万元 | =0万元 | 0 | 项目建设当年暂未承包，出现偏差。待来年承包后，获取收益。
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | 2 | ≥4万元 | =0万元 | 0 | 项目建设当年暂未承包，未设置岗位带动脱贫人增收，出现偏差。待来年项目承包后，设置就业岗位带动脱贫人口增收。
|  |  | 带动务工人员增收 | 2 | ≥3万元 | =3.3万元 | 2 | 地坪晾晒带动务工就业，务工人员需求量增加，收入增长。
|  | 社会效益 指标 | 受益行政村个数 | 4 | =1个 | =1个 | 4
|  |  | 带动务工人数 | 5 | ≥10人 | =10人 | 5
|  |  | 受益脱贫户数 | 5 | =10户 | =10户 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数 | 5 | =29人 | =29人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 5 | ≥8年 | =8年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | =97.93% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | =97.93% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 92.4386