## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村农业机械设备采购项目 |  | 项目负责人 | 陈咏鑫18009968588 艾沙江·买买提 13909960953
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 85 | 82.86 | 10 | 97.48% | 9.75
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 85 | 82.86 | - | 97.48% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：采购青贮机1台，玉米收获机1台。 目标2：可提供6个以上就业岗位，优先使用脱贫户及三类户，预计增收3.6万元，同时对本村脱贫户、三类户群众可以降低收费标准的30%（种植面积约100亩，合计4000元），每年收取不低于总投资的8%，预计6.8万元（其中30%滚动扶持脱贫户及三类户2户以上，70%用于壮大村集体经济）。带动10户32人脱贫户及三类户受益。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成采购青贮机1台，玉米收获机1台。 2、通过本项目的实施，可以带动脱贫人口就业，并对脱贫人口青贮及玉米收获节约成本。本项目受益户数10户32人，其中受益脱贫户10户32人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 采购青贮机 | 6 | =1台 | =1台 | 6
|  |  | 采购玉米收获机 | 6 | =1台 | =1台 | 6
|  | 质量指标 | 机械验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 6
|  |  | 项目后期管护率 | 6 | =100% | =100% | 6
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 6 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 6
|  |  | 项目按计划完工时间 | 6 | 2023-10-01 | 2023-04-20 | 6 | 根据项目实际采购验收进度，于2023年4月20日完成验收工作
|  |  | 资金支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 6
|  | 成本指标 | 采购青贮机成本 | 4 | ≤50万元/台 | =38.905万元/台 | 3.11 | 项目采购过程中，机械价格降低。今后项目申报时，明确意向型号机械，将投资控制在预算内。
|  |  | 采购玉米收获机 | 4 | ≤35万元/台 | =43.96万元/台 | 2.98 | 项目采购过程中，机械价格升高。今后项目申报时，明确意向型号机械，将投资控制在预算内。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 机器每年获取收益 | 4 | ≥6.8万元 | =6.8万元 | 4
|  |  | 带动脱贫人口全年总收入 | 4 | ≥3.6万元 | =3.6万元 | 4
|  |  | 每年减免脱贫人口费用 | 4 | ≥0.4万元 | =0.4万元 | 4
|  | 社会效益 指标 | 正常运转率 | 3 | ≥90% | =100% | 3
|  |  | 带动脱贫人口就业人数 | 3 | =6人 | =6人 | 3
|  |  | 受益脱贫户数 | 4 | =10户 | =10户 | 4
|  |  | 受益脱贫人口数 | 4 | =32人 | =32人 | 4
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 4 | ≥6年 | =6年 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | =96.875% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | =96.875% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.84