## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村2023年防渗渠以工代赈项目（二期） |  | 负责人及电话 | 陈咏鑫18009968588 艾沙江·买买提 13909960953
主管部门 |  |  | 和静县水利局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 360 | 340.019 | 10 | 94.45% | 9.445
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 360 | 340.019 | - | 94.45% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建防渗渠共计4.5公里，（1组3公里、5组1.5公里），混凝土现浇，厚度（8-10）公分，渠道开口2.6米，底宽0.6米，渠深0.8米，配套渠系建筑物。 目标2：该项目的实施，有效利用现有水资源，能够提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，通过项目实施，将带动就业人数不少于50人，发放劳动报酬不少于72万元。提高农作物的产量，可提高单产50公斤以上，亩均增收100—500元，76户脱贫户、三类户及其他一般农户受益。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成防渗渠建设4.5公里及配套渠系建筑物，该项目于2023年3月24日开工，于2023年9月15日完成县级联合验收，资金支付率达到100%，并对该项目制定该项目后期管护制度。 2、通过本项目的实施，有效利用现有水资源，能够提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，通过项目实施带动96人就业，发放劳务报酬72.4387万元。本项目脱贫受益户数76户221人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指 标(50分） | 数量指标 | 新建防渗渠长度 | 7 | =4.5公里 | =4.5公里 | 7
|  |  | 覆盖行政村个数 | 7 | ≥1个 | =1个 | 7
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 6 | ≤10% | =0% | 6
|  |  | 竣工验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 6
|  |  | 项目后期管护率 | 6 | =100% | =100% | 6
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 6 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 6
|  |  | 项目按计划完工时间 | 6 | 2023-10-01 | 2023-09-15 | 6 | 随项目建设进度，该项目于2023年9月15日验收。
|  | 成本指标 | 新建防渗渠成本 | 6 | ≤80万元/公里 | =76.4088万元/公里 | 6 | 项目建设过程中材料费随市场价变化，产生偏差，在项目申报时根据市场价测算造价，确保预算精准。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加务工人口全年总收入 | 4 | ≥72万元 | =72.4387万元 | 4 | 项目建设过程中，用工需求量增加，务工人口全年总收入增加，产生偏差。以工代赈项目在预测务工人员收入时因更加精准。
|  |  | 每亩农作物平均增收 | 4 | ≥100元 | =100元 | 4
|  | 社会效益 指标 | 正常运转率 | 4 | ≥90% | =100% | 4
|  |  | 带动当地务工人数 | 4 | =50人 | =96人 | 0.32 | 项目建设过程中，受季节性务工情况影响，务工人员流动性较大，造成偏差，今后会项目申报时充分考察当地务工人员情况，确保申报绩效目标准确。
|  |  | 受益脱贫户及三类户户数 | 4 | =76户 | =76户 | 4
|  |  | 受益脱贫户及三类户人数 | 4 | =221人 | =221人 | 4
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 6 | ≥8年 | =8年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | =96.67% | 5
|  |  | 受益务工人员满意度 | 5 | ≥95% | =96.67% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95.765