## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静县国家园林县城复验剩余经费
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县园林绿化服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "目标1：建城区内公共绿地，街道绿地，公园的树木，绿篱，草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护，管理,园林绿化工作。 目标2：提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。 目标3：清楚各种养护规程，并按规程对花草、树木及时进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫等。" | [5 empty] | 完成所有树木枯枝锯伐烧毁工作。由于蛀干病虫及去冬低温伤冻的影响，造成柳树、榆树、杨树等部分树木枝条抽干枯萎死亡.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 花草苗木摆放区域 |  |  | =10个 | =10个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 种子活成率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  |  | 绿化覆盖率 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 种植花卉及时率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  |  | 资金支付及时性 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
| 成本指标 | 经济效益指标 | 园林绿化农药款 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 20 |  | 20
|  | 社会效益指标 | 提升城市面貌 |  |  | 有效提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标 | 提升园林绿化水平 |  |  | 有效提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## Sheet2
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：和静县国家园林县城复验剩余经费
项目负责人：斯琴 | 项目单位：和静县园林绿化服务中心
联系人：布鲁根 | 联系电话：13779682797
项目计划开始时间：2022年1月30日 | 项目计划结束时间：2022年12月31日
项目实际开始时间：2022年3月1日 | 项目实际结束时间：2022年3月30日
评价开始日期：2023年3月1日 | 评价结束日期：2023年3月30日
绩效目标评价得分：100 | 绩效目标评价等级：优
正常完成的指标
项目主要经验总结：
（一）加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。，完善预算执行动态 约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 （二）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。
项目存在的主要问题：
一）绩效指标设置还不够规范，年初编制目标时还存在指标设置不合理的情况。 （二）预算编制方面还需更加严谨，年终有追加预算资金，年初预算编制的科学性和准确性还有待提高。
改进建议
对项目决策的建议：
预算编制方面还需更加严谨，年终有追加预算资金，年初预算编制的科学性和准确性还有待提高。
对预算安排与执行的建议:
进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态 约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果
对资金管理的建议：
强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、 公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。
项目管理的建议：
强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、 公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。
其它：
无
备注：
无