## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室大棚建设项目 |  | 负责人及电话 | 姜利13779639581 阿迪力江·热合曼18099962226
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 285 | 258.3439 | 10 | 90.65% | 9.0647
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 285 | 258.3439 | - | 90.65% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目在巴润哈尔莫敦镇阿日勒村新建温室大棚9座，建设总面积约9500平方米，小计225万元，附属设施（管道、供电供水设施等）40万元，工程造价260万元，其他相关费用20万元，项目总投入资金285万元。资产归村集体所有，受益脱贫户数5户，受益脱贫人口数19人。 目标2：该项目的实施，可以解决村3000亩土地育苗难的问题，降低育苗成本，提供就业岗位，带动就业，激发脱贫户、监测户就业积极性，不断增强各族群众的幸福感、获得感，从而提高监测户、脱贫户和一般农户满意度。由阿日勒村股份经济合作社经营、承包给其他有资质的合作社或种植大户经营，年收益不低于总投入资金8%，收益资金的80%用于继续壮大村集体经济、20%用于每年动态扶持收入低的脱贫户、监测户。资产归村集体所有，由村民委员会和村股份经济合作社进行管理维护，工程使用年限10年以上。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成巴润哈尔莫敦镇阿日勒村新建温室大棚9座，建设总面积约9337.83平方米以及附属设施，造价245.743894万元，其他相关费用12.6万元，项目总投入资金258.343894万元，资产归村集体所有。 2、通过本项目的实施，不断增强了各族群众的幸福感、获得感，从而提高了三类户和脱贫户、一般农户满意度。本项目受益脱贫户数5户，受益脱贫人口数19人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设温室大棚数量 | 7 | =9座 | 9座 | 7
|  |  | 温室大棚总建设面积 | 4 | =9500平方米 | 9337.83平方米 | 4 | 考虑大棚日照等问题，设计图纸是出现偏差
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 6 | ≤10% | 0% | 6
|  |  | 工程验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 项目后期管护率 | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目按计划开始时间 | 5 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 5
|  |  | 项目按计划完成时间 | 5 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 4.38 | 因为土地的原因耽误了几天工期，实际2023年9月9日完工.
|  |  | 项目资金支付及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 建设温室大棚及配套设施成本 | 3 | ≤265万元 | 245.743894万元 | 3
|  |  | 项目其他费用 | 3 | ≤20万元 | 12.6万元 | 1.89 | 市场价格波动，根据实际情况签订合同，并支付相关款项
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | 3 | ≥18.24万元 | 0万元 | 0 | 经营周期未满一年，满后能完成此项指标
|  |  | 带动增加脱贫人口收入 | 3 | ≥4.56万元 | 0万元 | 0 | 经营周期未满一年，满后能完成此项指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 7 | =5户 | 5户 | 7
|  |  | 受益脱贫人口数 | 7 | =19人 | 19人 | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | ≥10年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.3347