## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村基础设施建设项目 |  | 负责人及电话 | 姜利13779639581 阿迪力江·热合曼18099962226
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 62 | 60.9 | 10 | 98.23% | 9.8226
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 62 | 60.9 | 10 | 98.23% | 9.8226
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在巴润哈尔莫敦镇阿日勒村铺设防渗膜3800平方米。资产归村集体所有，受益脱贫户数17户，受益脱贫人口数59人。 目标2：改善生态环境，助力乡村旅游发展，提高脱贫户、监测户以及一般户满意度。可以很大程度地改善农民的生产生活条件，助力乡村振兴，年收益不低于总投资的5%，所有收益资金的80%用于继续壮大村集体经济、20%用于每年动态扶持低收入脱贫户、监测户。资产归阿日勒村集体所有，由阿日勒村和相关村民小组共同管理维护。项目工程使用年限不低于5年。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成巴润哈尔莫敦镇阿日勒村铺设防渗膜3800平方米。资产归村集体所有。 2、通过本项目的实施，不断增强了各族群众的幸福感、获得感，从而提高了监测户和脱贫户、一般农户满意度。本项目受益脱贫户数17户，受益脱贫人口数59人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 铺设防渗膜面积 | 5 | =3800平方米 | 3800平方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 5 | ≤10% | 0% | 5
|  |  | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目后期管护率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 6 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 6
|  |  | 项目按计划完工时间 | 6 | 2023-10-01 | 2023-06-12 | 6
|  |  | 项目及时完成率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目资金支付率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 铺设防渗膜成本 | 4 | ≤57万元 | 57万元 | 4
|  |  | 项目其他费用 | 4 | ≤5万元 | 3.9万元 | 3.12 | 市场价格波动，根据实际情况签订合同，并支付相关款项
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | 4 | ≥2.48万元 | 0万元 | 0 | 经营周期未满一年，满后能完成此项指标
|  |  | 带动增加脱贫人口收入 | 4 | ≥0.62万元 | 0万元 | 0 | 经营周期未满一年，满后能完成此项指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 6 | =17户 | 17户 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数 | 6 | =59人 | 59人 | 6
|  |  | 脱贫村人居环境整治个数 | 5 | =1个 | 1个 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 5 | ≥5年 | 5年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90.9426