## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县巴润哈尔莫敦镇人居环境整治项目（一期） |  | 负责人及电话 | 姜利13779639581 阿迪力江·热合曼18099962226
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.5 | 98 | 10 | 98.49% | 9.8492
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 98 | 98 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 1.5 | 0 | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在巴润哈尔莫敦镇阿日勒村地面硬化约7000平方米。资产归村集体所有，该项目受益群众572户1541人，其中脱贫户57户145人，监测户28户100人。 目标2：通过本项目的实施，完善基础设施，将有效提升农村公共服务水平，并激发脱贫户、监测户的内生动力，不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒服度，从而提高监测户和脱贫户、一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境，助力示范村创建。项目工程使用年限不低于5年。项目资产归村集体所有。后期由村委会负责管护。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成巴润哈尔莫敦镇阿日勒村进行了地面硬化7000平方米，工程费用92.5万元，其他相关费用5.5万元。资产归村集体所有。 2、通过本项目的实施，不断增强了各族群众的幸福感、获得感，从而提高了监测户和脱贫户、一般农户满意度。本项受益脱贫户数57户，受益脱贫人口数145人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 脱贫村人居环境整治个数 | 5 | =1个 | 1个 | 5
|  |  | 地面硬化面积 | 5 | =7000平方米 | 7000平方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 4 | ≤10% | 0% | 4
|  |  | 竣工验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目后期管护率 | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 6 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 6
|  |  | 项目按计划完工时间 | 6 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 6
|  |  | 项目及时完成率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目资金支付及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 地面硬化成本 | 3 | ≤94万元 | 92.5万元 | 3 | 由村集体经济自筹的 1.5万元未进行支付，依旧留存在村集体账户。本项目未产生结余资金。
|  |  | 项目其他费用 | 3 | ≤5.5万元 | 5.5万元 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 10 | =57户 | 57户 | 10
|  |  | 受益脱贫人口数 | 10 | =145人 | 145人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.8492