## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尕尔村牲畜养殖项目 |  | 负责人及电话 | 姜利13779639581 阿迪力江·热合曼18099962226
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 245 | 245 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 245 | 245 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目为巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购买16-20月荷斯坦牛奶牛70头，每头3.5万元，项目投入资金245万元。每年收取不低于总投资10%（其中80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持脱贫户及监测户），带动10户脱贫户及监测户受益（监测户4户13人、脱贫户6户13人）。 目标2：该项目的实施，引进优质品种奶牛，推进发展农牧业发展，更是有利于提高乳制品业发展，由有资质的企业、养殖合作社、养殖大户经营，资产归村集体所有所有，后期管护：村委会进行监督，由承包人负责承租期内后期管护，受益年限不低于10年。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购买16-20月荷斯坦牛奶牛70头，每头3.5万元，项目投入资金245万元。资产归村集体所有。 2、通过本项目的实施，不断增强了各族群众的幸福感、获得感，从而提高了监测户和脱贫户、一般农户满意度。本项目受益脱贫户数6户，受益脱贫人口数13人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购买荷斯坦牛奶牛数量 | 9 | =70头 | 70头 | 9
|  | 质量指标 | 荷斯坦牛奶牛养殖成活率 | 5 | ≥80% | 98% | 5
|  |  | 项目验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目后期管护率 | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目按计划开始时间 | 6 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 6
|  |  | 项目按计划完成时间 | 6 | 2023-10-31 | 2023-06-01 | 6
|  |  | 项目资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 购买荷斯坦牛奶牛成本 | 7 | ≤3.5万元/头 | 3.5万元/头 | 7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | 5 | ≥19.6万元 | 19.6万元 | 5
|  |  | 带动增加脱贫人口收入 | 5 | ≥4.9万元 | 0万元 | 0 | 通过劳务获得，目前正在参与务工，务工时间到约定时间，将收益20%用于脱贫人口收入
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 10 | =6户 | 6户 | 10
|  |  | 受益脱贫人口数 | 10 | =13人 | 13人 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95