## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村人居环境整治项目 |  | 负责人及电话 | 姜利13779639581 阿迪力江·热合曼18099962226
主管部门 |  |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 293 | 252.75 | 10 | 86.26% | 8.6263
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 293 | 252.75 | - | 86.26% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在巴润哈尔莫敦镇阿日勒村安装生产生活照明设施（太阳能）共计138盏，修建人行道建设面积600平方米，建设公共基础设施约500平方米（采用木制防腐材料），铺设彩砖面积3000平方米，建设环保生态卫生厕所数量2座。资产归村集体所有，受益脱贫户数27户，受益脱贫人口数88人。 目标2：通过本项目的实施，完善基础设施，将有效提升农村公共服务水平，并激发脱贫户、监测户的内生动力，不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒服度，从而提高监测户和脱贫户、一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境，助力示范村创建。项目工程使用年限不低于5年。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购买安装生产生活照明设施（太阳能）共计138盏，修建人行道建设面积567.18平方米，建设公共基础设施约586平方米（采用木制防腐材料），铺设彩砖面积2830.82平方米，建设环保生态卫生厕所数量2座。资产归村集体所有。 2、通过本项目的实施，不断增强了各族群众的幸福感、获得感，从而提高了监测户和脱贫户、一般农户满意度。本项受益脱贫户数27户，受益脱贫人口数88人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 人居环境整治村个数 | 3 | =1个 | 1个 | 3
|  |  | 安装生产生活照明设施数量 | 3 | =138盏 | 138盏 | 3
|  |  | 铺设人行道面积 | 2 | =600平方米 | 567.18平方米 | 2 | 根据项目实际建设情况避开无法施工地点
|  |  | 建设公共基础设施面积 | 2 | =500平方米 | 586平方米 | 1.66 | 群众强烈要求增加部分工程量，并结合实际增加工程量
|  |  | 铺设彩砖面积 | 3 | =3000平方米 | 2830.82平方米 | 3 | 根据项目实际建设情况避开无法施工地点
|  |  | 建设环保生态卫生厕所数量 | 3 | =2座 | 2座 | 3
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 3 | ≤10% | 0% | 3
|  |  | 竣工验收合格率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目后期管护率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 3 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 3
|  |  | 项目按计划完工时间 | 3 | 2023-10-01 | 2023-08-15 | 3
|  |  | 项目及时完成率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目资金支付及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 安装生产生活照明设施成本 | 2 | ≤66万元 | 55.02万元 | 1.67 | 正常招标，此价为中标价
|  |  | 铺设人行道成本 | 3 | ≤12万元 | 11.78万元 | 3
|  |  | 建设公共基础设施成本 | 2 | ≤116万元 | 96.750035万元 | 1.67 | 市场价格波动，根据实际情况进行跟踪审计，并根据审计价支付工程款
|  |  | 铺设彩砖成本 | 2 | ≤45万元 | 44.1万元 | 2
|  |  | 建设环保生态卫生厕所成本 | 2 | ≤35万元 | 34.8万元 | 2
|  |  | 项目其他费用 | 2 | ≤19万元 | 10.3万元 | 1.08 | 市场价格波动，根据实际情况签订合同，并支付相关款项
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 10 | =27户 | 27户 | 10
|  |  | 受益脱贫人口数 | 10 | =88人 | 88人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96.7063