## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县巴润哈尔莫敦镇农村道路建设项目 |  | 负责人及电话 | 姜利13779639581 阿迪力江·热合曼18099962226
主管部门 |  |  | 和静县交通运输局 |  | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 220 | 205.7488 | 10 | 93.52% | 9.3522
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 220 | 205.7488 | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在巴润哈尔莫敦镇阿日勒村新建硬化道路长度约4公里，宽度2米-4.5米，工程造价200万元，相关费用20万元，项目总投入资金220万元。资产归村集体所有，受益脱贫户数57户，受益脱贫人口数151人。 目标2：通过本项目的实施，完善基础设施，将有效提升农村公共服务水平，并激发脱贫户、监测户的内生动力，不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒服度，从而提高监测户和脱贫户、一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境，助力示范村创建。项目工程使用年限不低于10年。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成巴润哈尔莫敦镇阿日勒村硬化道路长度约4.39公里，工程造价195.448816万元，其他相关费用10.3万元，资产归村集体所有。 2、通过本项目的实施，不断增强了各族群众的幸福感、获得感，从而提高了监测户和脱贫户、一般农户满意度。本项目受益脱贫户数57户，受益脱贫人口数151人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建硬化道路长度 | 8 | =4公里 | 4.39公里 | 8 | 群众强烈要求增加部分工程量，并结合实际增加工程量
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 5 | ≤10% | 0% | 5
|  |  | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目后期管护率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 5
|  |  | 项目按计划完工时间 | 5 | 2023-10-01 | 2023-06-01 | 5
|  |  | 项目及时完成率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目资金支付及时率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 新建硬化道路成本 | 4 | ≤200万元 | 195.45万元 | 4
|  |  | 项目其他费用 | 4 | ≤20万元 | 10.3万元 | 2.06 | 市场价格波动，根据实际情况签订合同，并支付相关款项
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 10 | =57户 | 57户 | 10
|  |  | 受益脱贫人口数 | 10 | =151人 | 151人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.4122