## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村旅游服务基础设施建设项目 |  | 负责人及电话 | 姜利13779639581 阿迪力江·热合曼18099962226
主管部门 |  |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 101 | 94.8344 | 10 | 93.9% | 9.3895
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 101 | 94.8344 | - | 93.9% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在巴润哈尔莫敦镇阿日勒村安装生产生活照明设施（太阳能）共计6盏，铺设地坪彩砖面积4500米，安置木栈道约120米。资产归村集体所有，受益脱贫户数47户，受益脱贫人口数110人。 目标2：通过本项目的实施，完善基础设施，将有效提升农村公共服务水平，并激发脱贫户、监测户的内生动力，不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒服度，从而提高监测户和脱贫户、一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境，助力示范村建设。项目工程使用年限不低于5年。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成巴润哈尔莫敦镇阿日勒村安装生产生活照明设施（太阳能）共计6盏，铺设地坪彩砖面积4889.86米，安置木栈道约254米，资产归村集体所有。 2、通过本项目的实施，不断增强了各族群众的幸福感、获得感，从而提高了监测户和脱贫户、一般农户满意度。本项目受益脱贫户数47户，受益脱贫人口数110人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 安装生产生活照明设施数量 | 4 | =6盏 | 6盏 | 4
|  |  | 安置木栈道长度 | 3 | =120米 | 254米 | 0 | 群众强烈要求增加部分工程量，并结合实际增加工程量
|  |  | 铺设地坪彩砖面积 | 3 | =4500平方米 | 4889平方米 | 3 | 群众强烈要求增加部分工程量，并结合实际增加工程量
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 6 | ≤10% | 0% | 6
|  |  | 竣工验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目后期管护率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 5
|  |  | 项目按计划完工时间 | 5 | 2023-10-01 | 2023-08-30 | 5
|  |  | 项目资金及时支付率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 安装生产生活照明设施成本 | 2 | ≤2.4万元 | 2.4万元 | 2
|  |  | 安置木栈道成本 | 2 | ≤48万元 | 46.779107万元 | 2 | 市场价格波动，根据实际情况签订合同，并支付相关款项
|  |  | 铺设地坪彩砖成本 | 2 | ≤42万元 | 40.555313万元 | 2 | 市场价格波动，根据实际情况签订合同，并支付相关款项
|  |  | 项目其他费用 | 2 | ≤8.6万元 | 5.1万元 | 1.9 | 市场价格波动，根据实际情况签订合同，并支付相关款项
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 10 | =47户 | 47户 | 10
|  |  | 受益脱贫人口数 | 10 | =110人 | 110人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96.2895