## 自评表
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村乡村旅游项目 |  | 负责人及电话 | 姜利13779639581 阿迪力江·热合曼18099962226
主管部门 |  |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75 | 74.35 | 10 | 99.13% | 9.9133
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 75 | 74.35 | - | 99.13% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购买安装生态环保小木屋及附属设施（每座25平方米、包括带门窗、带空调、床、桌子、卫生间等）5座，小计50万元；购买蒙古包（直径10米）1顶，小计10万元；蒙古包（直径6米）5顶，小计15万。项目总投入资金75万元。资产归村集体所有，受益脱贫户数5户，受益脱贫人口数17人。 目标2：改善生态环境，发展我镇阿日勒村旅游业，有助于示范村创建，促进产业发展，提高脱贫户、监测户收入。由有资质的合作社或承包他人经营，年收益不低于总投资的6%，所有收益资金的80%用于继续壮大村集体经济、20%用于每年动态扶持低收入脱贫户、监测户。采购货物使用年限不低于10年。 |  |  |  | 本项目已完工验收，情况如下： 1、全年共完成巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购买安装生态环保小木屋及附属设施（每座25平方米、包括带门窗、带空调、床、桌子、卫生间等）5座，小计49.46万元；购买蒙古包6顶，小计24.89万，资产归村集体所有。 2、通过本项目的实施，不断增强了各族群众的幸福感、获得感，从而提高了监测户和脱贫户、一般农户满意度。本项目受益脱贫户数5户，受益脱贫人口数17人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购买安装生态环保小木屋数量 | 5 | =5座 | 5座 | 5
|  |  | 购买蒙古包数量 | 5 | =6顶 | 6顶 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目后期管护率 | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 7 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 7
|  |  | 项目按计划完工时间 | 7 | 2023-10-01 | 2023-08-30 | 7
|  |  | 项目及时完成率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 项目资金支付及时率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 购买安装生态环保小木屋成本 | 3 | ≤50万元 | 49.46万元 | 3
|  |  | 购买蒙古包成本 | 3 | ≤25万元 | 24.89万元 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | 3 | ≥3.6万元 | 0万元 | 0 | 经营周期未满一年，满后能完成此项指标
|  |  | 带动增加脱贫人口收入 | 3 | ≥0.9万元 | 0万元 | 0 | 经营周期未满一年，满后能完成此项指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 8 | =5户 | 5户 | 8
|  |  | 受益脱贫人口数 | 8 | =17人 | 17人 | 8
|  | 可持续影响指标 | 采购货物使用年限 | 8 | ≥10年 | 10年 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93.9133