## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静县技工学校运转经费
主管部门 |  | 和静县技工学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县技工学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 77.1 |  | 10 |  | 77.1% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 77.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，保障技工学校教职工队伍的建设，年培训学生数量要达到3900人，开班数量195次左右，让学员就业率达到90%以上。 目标2：提升农牧民素质，强化技能水平，促进就业创业，服务社会发展。结合人员分布就业意向等培训对象不同点，采取技工学校集中式培训与分散培训结合，动态开展培训进企业活动，确保培训工作让群众满意，让群众收益。认真做好培训需求调查，及时掌握培训人员技能培训信息积极组织开展农村劳动力的技能培训。做好校校合作，校企业合作的相关工作。以满足劳动者就业需求为目标，以落实就业培训政策为依托，认真组织开展职业技能培训。 | [5 empty] | 年培训学生数量要达到3900人，开班数量195次左右，让学员就业率达到90%以上。认真做好培训需求调查，及时掌握培训人员技能培训信息积极组织开展农村劳动力的技能培训。做好校校合作，校企业合作的相关工作。以满足劳动者就业需求为目标，以落实就业培训政策为依托，认真组织开展职业技能培训。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 订单培训人次 |  |  | =3900人 | 3900人 | 10 |  | 10
|  |  | 开班数量 |  |  | ≥195次 | 195次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 培训开展及时率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
| 成本指标 （20分） | 经济成本 | 校后勤人员工资 |  |  | ≥24.48万元 | 24.48万元 | 6 |  | 6
|  |  | 使用水电电话费 |  |  | ≥38.88万元 | 28.31万元 | 6 |  | 4.37 |  | 1.偏差原因；相关资料未完善，支付进度未达到预期目。2.措施；按时收集资料，按时加快支付手续。
年度绩效指标完成情况 |  |  | 办公经费 |  |  | ≥36.64万元 | 24.31万元 | 8 |  | 5.31 |  | 1.偏差原因；相关资料未完善，支付进度未达到预期目。2.措施；按时收集资料，按时加快支付手续。
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 学员就业率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  |  | 提升农牧民素质，强化技能水平 |  |  | 有效提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 满意度指标 | 教职工满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.68

## Sheet1
其他系统填报内容
基本信息
项目名称：和静县技工学校运转经费项目
项目负责人：吴建全 | 项目单位：和静县技工学校
联系人：18999007891 | 联系电话：19354529086
项目计划开始时间：2023年1月1日 | 项目计划结束时间：2023年12月31日
项目实际开始时间：2023年1月1日 | 项目实际结束时间：2023年12月31日
评价开始日期：2024年3月26日 | 评价结束日期：2024年4月8日
绩效目标评价得分：95.68 | 绩效目标评价等级：优
正常完成的指标
项目主要经验总结：
和静县农牧民工技工学校工作人员经费正常运转，校运转经费提高到100万，加强技工学校建设，提高工作人员主动性，积极性，创造性。
项目存在的主要问题：
1.申报项目预算时未设置对应的项目。我单位2023年年初申报资金时，为根据工作计划设定项目对应的绩效目标。2.项目管理制度执行有效不足。
改进建议
对项目决策的建议：
加强预算资金申报管理，申报时依据实际工作情况等因素，综合考虑项目资金投入考虑项目资金的产出和取得效益，明确项目绩效目标，确保项目资金投入必有产出和效益。
对预算安排与执行的建议:
在资金使用上充足的项目资金支持，并且项目资金审批下拨时间尽提前，以使资金支出与生产计划同步，提高项目资金计划执行率。
对资金管理的建议：
在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。
项目管理的建议：
加强项目内部控制管理，严格按照相关规定规范项目管理，执行项目选取服务供应商的决策和采购程序，并留存相应资料备查。
其它：
无
备注：
无