**新疆基层科普行动计划中央专项**

**转移支付绩效自评报告**

**（2023年度）**

项目名称：新疆基层科普行动计划中央专项转移项目资金

转移实施单位（公章）：和静县科学技术协会

项目负责人（签章）：李建民

填报时间：2024年3月11日

新疆基层科普行动计划中央专项

转移支付绩效自评报告

# 一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

基层科普行动计划”项目自2006年开始启动实施以来，中央、自治区采用“以奖代补、奖补结合”的方式，充分调动我区基层科普组织和社会各方开展基层科普公共服务的积极性，在示范引领广大农民依靠科技增收致富，助力农业现代化发展，带动城乡居民提高科学素质，建立科学、文明、健康的生产和生活方式等方面取得显著成效。从2017年起“基层科普行动计划”项目由专项行动转变为一项提升公民科学素质的常规性工作。

根据中国科协、财政部联合下发《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字〔2017〕45号）文件要求，2023年全国“基层科普行动计划”项目资金1500万元，坚持“保基本、补短板”原则，深入全疆14个地州市，对引领广大农民依靠科技增收致富，助力农业现代化发展，带动城乡居民提高科学素质，建立科学、文明、健康的生产和生活方式等方面起到了积极的促进作用。给予奖补的基层科普基地、协会、带头人、科普工作队、社区分别发挥基层科普组织和带头人的作用，带动和辐射周围农民脱贫致富。

2.主要内容

（1）用于加强基层科普组织和年度科普人才队伍建设。

主要内容：一是2023年通过深入实施此项目，进一步加强基层科普服务能力建设，完成4个基层科普组织阵地建设；全年组织开展科普宣传活动不少于12次、组织开展科技服务培训不少于6次、科普志愿服务不少于10次以上，印制科普宣传制品10000份以上。提升科普公共服务供给能力。

（2）进一步推动科普资源传播，提升科普公共服务供给能力，丰富基层科普资源，积极发挥科普宣传效能，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助理乡村振兴。

3.实施情况

全年围绕弘扬科学精神、传播科学思想、讲好科学故事、铸牢中华民族共同体意识开展科普品牌工作和活动，特别是聚力全民科学素质提升及乡村振兴开展科技培训 6场次、科普服务10场次、科普去“极端化” 场次、科普资源宣传册10000份、科技助力乡村振兴，有效增进公众对科技、科学的认知，提高公众科学认知能力，培育理性思维，抵御伪科学、极端思想等不良文化侵蚀。

推动科普信息化建设。全年组织科普宣传活动不少于12场次，收益群众不少于1.2万人次。加强基层科普阵地建设，通过以奖代补的形似推动乡村科普馆积极发挥引领示范作用。

### 4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为5万元，资金来源为县本级部门预算，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金5万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支出5万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付印制科普宣传册5000份，开展科普宣传教育系列活动场次12场次，开展科普宣传教育系列活动天数30天，参加科普宣传教育系列活动人次5000人，奖补基层科普组织数量4个，培育乡土科普人才2个。共计5万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

目标1.通过深入实施此项目，完成4个基层科普组织阵地建设，印制科普宣传品，开展基层科普行动活动。 目标2.基层开展各类科普宣传活动，推动科普资源传播，进一步提升科普公共服务供给能力，进一步丰富基层科普资源，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。

### 2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“印制科普宣传册数量”指标，预期指标值为≥5000份。

“开展科普宣传教育系列活动场次”指标，预期指标值为≥12场次。

“开展科普宣传教育系列活动天数”指标，预期指标值为≥30天。

“参加科普宣传教育系列活动人次”指标，预期指标值为≥5000人。

“奖补基层科普组织数量”指标，预期指标值为4个。

“培育乡土科普人才”指标，预期指标值为2个。

②质量指标

“科普宣传活动覆盖率”指标，预期指标值为≥95%。

“奖补基层组织完成率”指标，预期指标值为100%。

“科普宣传册质量合格率”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“科普项目按时完成率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“奖补基层科普组织经费”指标，预期指标值为2万元

“印刷科普宣传资料经费”指标，预期指标值为1.4万元

“开展科普宣传活动经费”指标，预期指标值为1.5万元

“培育乡土科普人才经费”指标，预期指标值为0.1万元

（2）项目效益指标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“提升全民科普知识知晓率”指标，预期指标值为有效提高；

“拓宽农牧民就业率”指标，预期指标值为有效提高；

③生态效益指标

无

④满意度指标

“辖区居民满意度”指标，预期指标值为≥95%；

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

**绩效评价目的：**进一步加强基层科普服务能力建设，完成4个乡村科普馆阵地建设，通过以奖代补的形式积极督促乡村科普馆发挥基层科普宣传效能，为推动科技助力乡村振兴奠定基础。通过培养乡村科普人才、印制科普宣传册、开展科普宣传、技能培训，使全县广大群众认知科学知识，相信科技力量，自觉抵制迷信活动和不良习惯。

### 2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年中央“基层科普行动计划”预算，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

### 3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

### 2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（14%）、成本指标（16%）、效益指标（30%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

### 3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

### 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

我单位于2024年1月15日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价组组长：李建名要职责为：评价巴财教【2022】32号基层科普行动计划中央专项转移支付预算是否达到了预期标准，资金支付等办理是否及时，项目是否按时开工和竣工。

评价组成员：李建民，主要职责为：负责绩效评价的组织和实施。

评价组成员：阿力腾其米克，主要职责为：协调绩效评价工作的开展。

### 评价组成员：苏霞，主要职责为：提供绩效评价所需资料，并对评价结果进行汇总整理

### 2.组织实施

2024年1月16日-1月20日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。

### 3.分析评价

2024年1月21日-1月26日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

### 4.撰写与提交评价报告

2024年1月27日-2月20日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

### 5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

### 6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

一是：根据巴州财政局《关于下达基层科普行动计划中央专项转移支付预算》（巴财教【2022】32号）文件精神，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。。

二是：和静县科学技术协会党支部、在人民政府的坚强领导下，不断加强基层党组织建设。进一步统一思想，提高认识，创造性开展各项工作，为我村长治久安和社会稳定提供了强大的精神动力和思想保证。同时村党支部团结和带领广大村村民积极的备草备料，不仅为本项目建设创造了客观条件，也为本项目顺利实施提供了保障。

三是：通过项目实施的总体目标使和静县科学技术协会实现“进一步提升科普公共服务供给能力，进一步丰富基层科普资源，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。。

## （二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量28个，实现三级指标数量28个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置10个，满分指标10个，得分率100%；项目成本类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%，项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

# 绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。

### 1.项目立项情况分析

**（1）立项依据充分性**

根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2060702]科普活动”经济分类为“[30201]办公费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据较充分。

**（2）立项程序规范性**

本项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。本项目为特定目标类类项目，属于一次性项目，项目预算金额为5万元，不涉及事前绩效评估和风险评估。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

### 2.绩效目标情况分析

**（1）绩效目标合理性**

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“基层开展各类科普宣传活动，推动科普资源传播，进一步提升科普公共服务供给能力，进一步丰富基层科普资源，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。”。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。

**（2）绩效指标明确性**

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标5个，二级指标6个，三级指标17个，定量指标15个，定性指标2个，指标量化率为88.24%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

### 3.资金投入情况分析

**（1）预算编制科学性**

预算申请内容为为基层开展各类科普宣传活动，推动科普资源传播，进一步提升科普公共服务供给能力，进一步丰富基层科普资源，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴，“2023年中央农村综合改革转移支付预算，预算申请与《基层科普行动计划中央专项转移支付》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金5万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

**（2）资金分配合理性**

本项目实际分配资金以《新疆基层科普行动计划中央专项转移支付》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《巴财教【2022】32号新疆基层科普行动计划中央专项转移支付实施方案请示资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金5万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。

### 1.资金管理情况分析

**（1）资金到位率**

本项目预算资金为5万元，其中：本级财政安排资金5万元，其他资金0万元，实际到位资金5万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（200/200）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*2=2分。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

**（2）预算执行率**

本项目实际支出资金5万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（119.67/200）\*100%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*7=7分。

综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分，本项目资金分配合理。

**（3）资金使用合规性**

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《行政事业单位资金管理办法》《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

### 2.组织实施情况分析

**（1）管理制度健全性**

我单位已制定《和静县和静镇资金管理办法》《和静县和静镇收支业务管理制度》《和静县和静镇政府采购业务管理制度》《和静县和静镇合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

**（2）制度执行有效性**

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了巴财教【2022】32号和静县基层科普行动计划中央专项转移支付工作领导小组，由党委李建民组长，负责项目的组织工作；阿力腾其米克组长，负责项目的实施工作；组员包括：苏霞，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和10个三级指标构成，权重分14分，实际得分14分。

### 1.数量指标完成情况分析

“印制科普宣传册数量”指标：预期指标值为>=5000份，实际完成指标值为5000份，指标完成率为100%，偏差率0%。

“展科普宣传教育系列活动场次”指标：预期指标值为>=12场次，实际完成指标值为预期指标值为=12场次，指标完成率为100%，偏差率0%。

“开展科普宣传教育系列活动天数”指标：预期指标值为>=30天，实际完成指标值为=30天，指标完成率为100%，偏差率0%。

“参加科普宣传教育系列活动人次”指标：预期指标值为>=5000人方米，实际完成指标值为=5000人，指标完成率为100%，偏差率0%。

“奖补基层科普组织数量”指标：预期指标值为=4个，实际完成指标值为=4个，指标完成率为100%，偏差率0%。

“培育乡土科普人才”指标：预期指标值为=2个，实际完成指标值为=2个，指标完成率为100%，偏差率0%。

### 2.质量指标完成情况分析

“科普宣传活动覆盖率”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%，偏差率0。

“奖补基层组织完成率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0。

“科普宣传册质量合格率”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0。

### 3.时效指标完成情况分析

“科普项目按时完成率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0。

## （四）项目成本情况

项目成本类指标由1个二级指标和4个三级指标构成，权重分16分，实际得分16分。

### 1.成本指标完成情况分析

“奖补基层科普组织经费”指标：预期指标值为=2万元，实际完成指标值为2万元，指标完成率为100%，偏差率0。

“印刷科普宣传资料经费”指标：预期指标值为=1.4万元，实际完成指标值为1.4万元，指标完成率为100%，偏差率0。

“开展科普宣传活动经费”指标：预期指标值为=1.5万元，实际完成指标值为1.5万元，指标完成率为100%，偏差率0。

“培育乡土科普人才经费”指标：预期指标值为=0.1万元，实际完成指标值为0.1万元，指标完成率为100%，偏差率0。

## （五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

### 1.社会效益完成情况分析

“提升全民科普知识知晓率”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为达成目标,指标完成率为100%，偏差率0%。

“拓宽农牧民就业率”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为达成目标,指标完成率为100%，偏差率0%。

### 2.满意度指标完成情况分析

“辖区居民满意度”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%，偏差率0%。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为5万元，全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，预算执行率为100%。

本项目共设置三级指标数量28个，满分指标数量28个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0。

我单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位2023年中央“基层科普行动计划”项目支出绩效进行自评，通过全年项目实施情况进行分析。资金到位及时，资金使用合规合法，财务管理制度健全，项目管理制度健全，项目组织实施总体与目标无差异，无偏离。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

积极依靠项目资金通过以奖代补的形式，补助基层科普宣传阵地，减轻村委会压力，有效提升村委会在基层科普宣传中的作用；培养基层科普宣传人才队伍，通过外出培训，提升讲解能力和科普宣传能力；通过开展科普宣传、科技培训、志愿服务等形式有效提升科普在广大群众中的公信力，通过科技培训和宣传为推动和助力乡村振兴奠定良好基础，不仅促进了农牧民群众的就业率，也有效提升了广大群众增收致富能力。

## 存在的问题及原因分析

一是项目资金比较少，不能有效覆盖全县基层科普宣传征地。二是科普宣传、科技培训能力不足，专家性人才紧缺，科普设备相对更新较慢。需进一步加大资金补助力度，县财政资金短缺，拨付科普宣传经费有限，不能有效发挥基层科普宣传阵地；进一步加大基层科普人才、科技人才的培训力度，缺少必要的资金支持，紧靠县级财政拨付资金，不能有效使乡镇级科普阵地发挥作用。

# 七、有关建议

建议关口前移，重点经费以拨付乡镇级科普宣传和科技人才队伍建设为重点，进一步加强资金使用和监管力度，加大对基层科普阵地的建设和使用力度，更新跟换科普设施设备。加大对县级科协的资金支持和拨付力度，便于开展各类科普宣传、技能培训。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

# 九、附表

附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系

附件2：项目综合得分表