## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年农业经营主体能力提升（技术应用和生产经营能力）项目
主管部门 |  | 和静县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农村合作经济经营管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108 | 108 |  | 32.4 |  | 10 |  | 30% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108 | 108 |  | 32.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：扶持4家自治区级及以上农民合作社示范社，每个补助25万元，扶持1个县级及以上示范家庭农场，补助8万元。全面完成新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目目标任务； 目标2：扶持家庭农场、合作社主营业务收入较上年增长5%,带动农户20户。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出32.4万元，有效改善合作社和家庭农场基础设施建设，使主营业务收入较上年增长，带动周边农户增收，新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 支持农民合作社建设数量 |  |  | ≥4家 | 4家 | 10 |  | 10
|  |  | 支持家庭农场建设数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目当年完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 （20分） | 经济成本 | 合作社基础设施建设成本 |  |  | =25万元/个 | =7.5万元/个 | 10 |  | 3 |  | 项目审批程序复杂，审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目资金支付进度。
|  |  | 家庭农场基础设施建设成本 |  |  | =8万元/个 | =2.4万元/个 | 10 |  | 3 |  | 项目审批程序复杂，审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 （20分） | 经济效益指标 | 扶持家庭农场、合作社主营业务收入较上年增长 |  |  | ≥5% | 5% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 合作社带动当地就业农户 |  |  | 20户 | 20户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79