## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 垃圾清运处置费
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县环境卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 277.62 | 277.62 |  | 194.78 |  | 10 |  | 70.16% |  | 7.02
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 277.62 | 277.62 |  | 194.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.每日完成200.08万平方米街道的日常清扫保洁工作，保洁工每天早上普扫1次，全天候保洁，实行长效管理，无缝对接；确保县城内环卫设施干净整洁完好无损，市容市貌良好，提高县城整体形象； 2.日清运处置垃圾100余吨，垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则，做到日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染； 3.22座免费公厕的正常开放，确保干净整洁无臭味； 4.按标准和工作实际发放早餐补助，确保环卫职工队伍的稳定，给全县人民创造一个干净整洁的生活工作环境。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出194.78万元，已完成90.3%任务，达到了良好的社会效益，群众满意度达到100%。1.每日完成200.08万平方米街道的日常清扫保洁工作，保洁工每天早上普扫1次，环卫公共设施每日掏擦，全天候保洁，无缝对接； 2.年清运处置垃圾约36000吨，垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则，做到日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染； 3.22座免费公厕正常开放，室内干净整洁无臭味；按考勤制度发放了6个月一线职工早餐补助。 4.县城内环卫设施干净整洁完好无损，市容市貌良好，提高县城整体形象，给全县人民创造了一个干净整洁的生活工作环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 垃圾车数量 |  |  | =44辆 | 44辆 | 2 |  | 2
|  |  | 车场人员数量 |  |  | =24人 | 24人 | 2 |  | 2
|  |  | 早餐补助人数 |  |  | <=209人 | 184人 | 2 |  | 2
|  |  | 道路清扫保洁面积 |  |  | >=200.08万平方米 | 200.08万平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 每日垃圾清运处置量 |  |  | >=100吨 | 100吨 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 |  |  | 免费公厕开放数量 |  |  | >=22座 | 22座 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 道路清扫保洁合格率 |  |  | >=98% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 垃圾清运处置合格率 |  |  | >=98% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 免费公厕保洁合格率 |  |  | >=98% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 |  |  | 发放早餐补贴的覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 道路清扫保洁及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 垃圾清理处置及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  |  | 免费公厕保洁及时率 |  |  | >=98% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  |  | 补贴发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
| 成本指标（20分） | 经济成本 | 垃圾车辆运行费用 |  |  | <=120万元 | 92.47万元 | 5 |  | 3.85 |  | 原因：由于第四季度垃圾清运处置费计划下达，财政扎帐，未及时支付完毕；整改措施：及时向财政申请资金，足额完成预算资金。
|  |  | 车场人员经费 |  |  | <=70万元 | 54.72万元 | 5 |  | 3.91 |  | 原因：由于第四季度垃圾清运处置费计划下达，财政扎帐，未及时支付完毕；整改措施：及时向财政申请资金，足额完成预算资金。
|  |  | 垃圾清运处置费 |  |  | <=50万元 | 24.32万元 | 5 |  | 2.43 |  | 原因：由于第四季度垃圾清运处置费计划下达，财政扎帐，未及时支付完毕；整改措施：及时向财政申请资金，足额完成预算资金。
|  |  | 早餐补助费用 |  |  | <=37.62万元 | 23.27万元 | 5 |  | 3.09 |  | 原因：由于第四季度垃圾清运处置费计划下达，财政扎帐，未及时支付完毕；整改措施：及时向财政申请资金，足额完成预算资金。
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 居民生活工作环境 |  |  | 有效改善 | 达成目标 | 5 |  | 5
|  |  | 提升居民的生活质量 |  |  | 持续提升 | 达成目标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 提高低收入家庭收入，改善生活质量。 |  |  | 效果显著 | 达成目标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标 | 减少环境污染 |  |  | 持续提升 | 达成目标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.3