## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年自治区财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县房屋征收管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 |  | 65 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 65 |  | 65 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：改善城市低收入居民的居住条件，解决民生问题，加快建设保障性安居工程，带动相关产业发展促进社会和谐稳定，改造城镇保障性安居工程棚户区4户，城镇棚户区改造拆迁面积582.09平方米；保证保障住房的正常使用是促进社会稳定、构建和谐社会具有重要的作用和现实意义其经济效益和社会效益显著。 目标二：项目建成后有效解决和静县住房和人口聚集之间的矛盾解决住宅紧张的状况，有效满足务工人员对住房的需求对人民群众的生活质量将起到积极的推动作用。棚户区改造项目的实施可以改善我县小区居民生活水平、提升居民居住条件。 | [5 empty] | 1、截止到2023年12月，本项目实际形成支出65万元，已完成改造城镇保障性安居工程棚户区4户，城镇棚户区改造拆迁面积582.09平方米。 2、达到了改善我县小区居民生活水平、提升居民居住条件社会效益，棚户区改造被拆迁居民满意度、居民满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 40分） | 数量指标 | 城镇保障性安居工程棚户区改造（户）数 |  |  | >=4户 | 4户 | 6 |  | 6
|  |  | 城镇保障性安居工程拆迁面积（平方米） |  |  | >=582.09平方米 | 582.09平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 城镇保障性安居工程棚户区改造工程质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 城镇保障性安居工程棚户区改造基本建成目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 城镇保障性安居工程棚户区改造验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 补助发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标 （20分） | 经济成本 | 城镇保障性安居工程棚户区改造征收补偿费用 |  |  | <=16.25万元/户 | 16.25万元/户 | 20 |  | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 提升居民居住环境 |  |  | 有效提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100