## 自评
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村和查汗才开村基本农田整理项目
主管部门 |  | 334-和静县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 334002-和静县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.71 | 41.71 |  | 41.71 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.71 | 41.71 |  | 41.71 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1： 土地平整、农田水利、滴灌工程、田间道路、防护林工程、生态环境保持工程。 目标2：改建支渠13710米、改建斗渠16780米、节制分水闸496座、涵桥127座、田间道路20142米、植树17000株。 | [5 empty] | 截止2023年年底，本项目已完成：土地平整、农田水利、滴灌工程、田间道路、防护林工程、生态环境保持工程。 改建支渠13710米、改建斗渠16780米、节制分水闸496座、涵桥127座、田间道路20142米、植树17000株。本项目的实施，改善农村村容村貌，节水合理利用土地，提高作物产量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建支渠 |  |  | >=13710米 | 13710米 | 5 |  | 5
|  |  | 改建斗渠 |  |  | >=16780米 | 16780米 | 5 |  | 5
|  |  | 节制分水闸 |  |  | >=496座 | 496座 | 5 |  | 5
|  |  | 涵桥 |  |  | >=127座 | 127座 | 5 |  | 5
|  |  | 田间道路 |  |  | >=20142米 | 20142米 | 5 |  | 5
|  |  | 植树 |  |  | >=170000株 | 170000株 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完工期限 |  |  | =1年 | 1年 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资额 |  |  | =41.71万元 | 41.71万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高作物产量 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 改善农村村容村貌 |  |  | 可持续发展 | 达成目标 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 节水合理利用土地 |  |  | 可持续利用 | 达成目标 | 5 |  | 5
|  |  | 改善人居环境 |  |  | 可持续发展 | 达成目标 | 5 |  | 5
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100